|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монгол Улсын Их Хурлын 2025 оны ... дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МОНГОЛ УЛСЫГ 2026-2030 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | **№  Салбар/ТЕЗ/ Хөтөлбөрийн нэр** | **Үр дүн** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **ТХЗ уялдаа** | **Хэмжих нэгж** | **Суурь түвшин** | | **Зорилтот түвшин** | | | | | **Мэдээллийн үзүүлэлтүүд** | | | |
| **он** | **Түвшин** | **2026 он** | **2027 он** | **2028 он** | **2029 он** | **2030 он** | **Мэдээллийн эх сурвалж** | **Мэдээлэл цуглуулах арга зүй** | **Мэдээлэл цуглуулах давтамж** | **Хариуцах байгууллага** |
| **ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Үндэсний үр дүн** | **Хүний хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ.** | **Хүний хөгжлийн үзүүлэлт** |  | **Оноо** | **2024** | **0.756** | **0.785** | **0.801** | **0.817** | **0.833** | **0.850** | **Үндэсний статистикийн хороо** | **Статистик, тоон мэдээлэл** | **Жил** | **Үндэсний статистикийн хороо** |
| 1.1 | Боловсрол | Боловсролын индексийн түвшнийг ахиулна. | Боловсролын индексийн түвшин |  | Оноо | 2023 | 0.755 | 0.766 | 0.777 | 0.788 | 0.799 | 0.81 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.1 | Боловсролын яам | Бага насны хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээг сайжруулна. | Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний улсын дундаж |  | хувь | 2024 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин /2-5 нас/ |  | хувь | 2024 | 90.6 | 91.5 | 92.36 | 93.2 | 94.12 | 98.0 | Боловсролын яам | Статистик мэдээлэл | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.1.1 | 71801 Сургуулийн өмнөх боловсрол | Мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний улсын дундаж |  | хувь | 2024 | 88.62 | 89.0 | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Боловсролын зохих түвшинд багшлах шаардлагыг хангах багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил дээшлүүлэх зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын эзлэх хувь | 4.c.1 | хувь | 2024 | 98.0 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100.0 | Боловсролын яам | Захиргааны статистик | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| 1.1.1.2 | 71801 Сургуулийн өмнөх боловсрол | Стандартын шаардлага хангасан орчин бүхий цэцэрлэгийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. | Стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлага хангасан цэцэрлэгийн эзлэх хувь |  | хувь | 2023 | 72.2 | 77.76 | 83.32 | 88.88 | 94.44 | 100 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Хүүхдийн бие бялдрын хөгжилд шаардагдах илчлэг, шим тэжээлийг цэцэрлэгийн хоол хангаж байгаа байдал |  | хувь | 2025 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Боловсролын яам | Үнэлгээ, тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.2 | Боловсролын яам | Иргэдийн суурь ур чадварын түвшинг ахиулж, ялгаатай байдлыг бууруулна. | Суралцагчдын суурь чадварын түвшин |  | эрэмбэ | 2022 | 53 | 51 | - | - | 49 | - | Боловсролын яам | Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын эрхэлдэг олон улсын үнэлгээ | 3 жил тутам | Боловсролын яам |
| 7-17 насны хүүхдийн суурь ур чадвар (тоо бодох)-ын хот хөдөөгийн зөрүү | 4.1.1 | Оноо | 2023 | 2.2 | 2.2 | - | 0 | - | - | Үндэсний статистикийн хороо | Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа | 5 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 7-17 насны хүүхдийн суурь ур чадвар (унших)-ын хот хөдөөгийн зөрүү | 4.1.1 | хувь | 2023 | -1.1 | -1.1 | - | 0 | - | - | Үндэсний статистикийн хороо | Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа | 5 жилд нэг удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 1.1.2.1 | 71802 Ерөнхий боловсрол | Стандартын шаардлага хангасан орчин бүхий ЕБС-ийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. | Стандартын шаардлага хангасан бүлэг дүүргэлттэй сургуулийн бүлгийн нийт бүлэгт эзлэх хувь /нийслэл/ |  | хувь | 2024 | 75.2 |  |  |  |  | 100 | Боловсролын яам | Статистик мэдээлэл | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Стандартын шаардлага хангасан бүлэг дүүргэлттэй сургуулийн бүлгийн нийт бүлэгт эзлэх хувь /аймаг/ |  | хувь | 2024 | 96.6 |  |  |  |  |  | Боловсролын яам | Статистик мэдээлэл | Жил тутам | Боловсролын яам |
| ЕБС-д хамрагдаж байгаа ХБ-тэй хүүхдийн эзлэх хувь /нийт ЕБС-ийн насны ХБ-тэй хүүхдэд эзлэх хувийг тооцох/ |  | хувь | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Боловсролын яам |
| Сургуулийн үдийн хоолны стандартын шаардлага хангасан байдал |  | хувь | 2025 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | Боловсролын яам | үнэлгээ, тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.2.2 | 71802 Ерөнхий боловсрол | Мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. | Багшаар бүрэн хангагдсан төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль |  | Хувь | 2024 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.00 | 55.5 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний улсын дундаж |  | Хувь | 2024 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.3 | Боловсролын яам | Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлээр төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг нэмэгдүүлнэ. | Төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин (мэргэжлийн болон техникийн боловсрол) |  | хувь | 2024 | 63.8 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | Боловсролын яам | Судалгаа | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин (дээд боловсрол) |  | хувь | 2023 | 76.3 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | Боловсролын яам | Судалгаа | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.3.1 | 71804 Мэргэжлийн боловсрол | Олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц мэргэжлийн болон техникийн боловсролтой төгсөгчдийг нэмэгдүүлнэ. | Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын эзлэх хувь |  | Хувь | 2022 | 1.3 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40 | 50.0 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.3.2 | 71803 Дээд боловсрол | Эрэлттэй болон тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэлээр төгсөгчийг нэмэгдүүлнэ. | Инженерийн чиглэлээр төгсөгчдийн нийт төгсөгчдөд эзлэх хувь |  | Хувь | 2021 | 35.2 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65 | 70.0 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 1.1.3.3 | 71806 Насан туршийн суралцахуй | Албан ба албан бус боловсрол эзэмшсэн, сургалтад оролцсон иргэдийн хувийг нэмэгдүүлнэ. | Албан ба албан бус боловсрол эзэмшсэн, сургалтад оролцсон 18-аас дээш насны иргэд |  | хувь | 2024 | 59.1 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | Боловсролын яам | Тайлан | Жил тутам | Боловсролын яам |
| Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан 15-24 насны залуучуудын хувь | 4.3.1 | хувь | 2023 | 73.7 | 74.8 | 76 | 77.3 | 78.7 | 80 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил | Үндэсний статистикийн хороо |
| 1.2 | Эрүүл мэнд | Халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг бууруулна. | Хорт хавдраар нас барсан хүний тоо (10,000 хүнд ногдох) | 3.4.1 | Продецимиль | 2024 | 13.2 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 8.1 | 8.0 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| Халдварт өвчний тохиолдлын тоо (10,000 хүнд ногдох) |  | Продецимиль | 2024 | 119.4 | 130.0 | 129.0 | 129.5 | 128.0 | 125.0 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.1 | Эрүүл мэндийн яам | Эрүүл амьдралын дадал хэвшилтэй иргэдийг нэмэгдүүлнэ. | Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор тогтмол хичээллэх дадалтай хүн ам |  | Хувь | 2024 | 37 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | 38 | 38.2 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 1.2.1.1 | 71601 Нийгмийн эрүүл мэнд | Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ. | Эрт илрүүлэгт хамрагдсан хүн ам |  | хувь | 2024 | 47.1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.1.2 | 71602 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ | Эмийн чанарыг сайжруулна. | Эмийн хатуу зохицуулалттай орноос импортолсон эм |  | хувь | 2024 | 36.3 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.1.3 | 71602 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ | Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээг өргөжүүлнэ. | Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний төрөл |  | тоо | 2024 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.1.4 | 71605 Эрүүл мэндийн даатгал | Эрүүл мэндийн даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Хувь хүний төлөх төлбөрийн хэмжээ |  | хувь | 2024 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.1.5 | 71602 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ | Бүс, орон нутгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Хөдөө орон нутгаас төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт ирж тусламж, үйлчилгээ авсан иргэд |  | Хувь | 2023 | 35 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 1.2.2 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Хүн амын бие бялдрын хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ. | Хүн амын бие бялдрын хөгжлийн түвшин |  | Хувь | 2024 | 76.2 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 1.2.2.1 | 71701 Биеийн тамир, спорт | Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор тогтмол хичээллэх дадалтай хүн амыг нэмэгдүүлнэ. | Идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор тогтмол хичээллэх дадалтай хүн ам |  | хувь | 2024 | 37 | 37.2 | 37.5 | 37.9 | 38 | 38.2 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 1.2.2.2 | 71701 Биеийн тамир, спорт | Биеийн тамир, спортын орчны хүртээмжийг сайжруулна. | Спортын барилга байгууламжаас 15 минутын зайд амьдарч буй хүн ам |  | хувь | - | Тооцох | Т+1% | Т+2% | Т+3% | Т+4% | Т+5% | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 1.2.2.3 | 71701 Биеийн тамир, спорт | Олимп, Дэлхийн амжилтыг хадгалж, Азийн наадмын амжилтыг дээшлүүлнэ. | Зуны олимп, параолимпын наадмын медаль |  | тоо | 2024 | 5 | - | - | 5 | - | - | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| Ази тивийн зуны спортын наадамд улсын дүнгээр эзэлсэн байр |  | эрэмбэ | 2022 | 22 | 15 | - | - | - | 12 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 2 | **Үндэсний үр дүн** | **Дундаж давхаргыг нэмэгдүүлнэ.** | **Дундаж давхаргын эзлэх хувь** |  | **Хувь** |  | **Тооцох** | **Т+10%** | **Т+20%** | **Т+30%** | **Т+40%** | **Т+50%** |  |  |  | **Үндэсний статистикийн хороо** |
| **ЖИНИ коэффициент** |  | **Оноо** | **2024** | **0.29** | **0.29** | **0.28** | **0.27** | **0.26** | **0.25** | **Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа** | **Түүвэр судалгаа** | **Улирал бүр** | **Үндэсний статистикийн хороо** |
| 2.1 | Бүх салбар | Зохистой хөдөлмөр эрхэлж буй хүний тоог нэмэгдүүлнэ. | Зохистой хөдөлмөр эрхэлж бүх хүний нийт ажиллах хүчинд эзлэх хувь |  | Хувь | - | Тооцох | Т+4% | Т+8% | Т+12% | Т+16% | Т+20% |  |  |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын хувийн жин |  | Хувь | 2022 | 21.3 | 20.1 | - | 17.6 | - | 15.1 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 2 жил | Үндэсний статистикийн хороо |
| 2.1.1 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын тохиолдлыг бууруулна. | Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн түвшин (100,000 ажиллагчдад ногдох) | 8.8.1 | Просантимиль | 2024 | 59.7 | 55 | 52.8 | 50.7 | 48.7 | 46.7 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Үйлдвэрлэлийн ослоос шалтгаалан нас баралт (100,000 ажиллагчдад ногдох) | 8.8.1 | Просантимиль | 2022 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.4 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.1.1 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулна. | Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд хамрагдалт |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.2 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Ажилгүйдлийн түвшин | 8.5.2 | хувь | 2024 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.2.1 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулна. | Нийт ажиллах хүчинд даатгуулагчийн эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 79 | 82 | 84.2 | 85.4 | 86 | 86.2 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.2.2 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Нийт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараас дээш хугацаанд төлж байгаа иргэд |  | хувь | 2024 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин |  | хувь | 2024 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин |  | хувь | 2024 | 52.7 | 53.7 | 54.7 | 55.7 | 56.7 | 58.0 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.2.3 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | 15-24 насны залуучуудын идэвх, оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Суралцаагүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь | 8.6.1 | хувь | 2024 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | Үндэсний статистикийн хороо | Салбарын статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.3 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлнэ. | Бага цалинтай ажиллагчдын хувь |  | хувь | 2024 | 14.89 | 14.35 | 14.08 | 13.82 | 13.57 | 13.32 | Ажиллах хүчний судалгаа | Статистик мэдээлэл | жил бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 2.1.3.1 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Дундаж цалинг нэмэгдүүлнэ. | Цалинтай ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс | 8.5.1 | мян.төг | 2024 | 9.2 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 15.6 | 17.4 | ҮСХ | Санхүүгийн тайлан | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.1.3.2 | 72102 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | Хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд гарч байгаа зөрчил, маргааныг бууруулна. | Шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хөдөлмөрийн маргаан |  | Тоо | 2024 | 770 | 695 | 660 | 627 | 596 | 566 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл | Салбарын статистик | Жил бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 2.1.4 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 6.2 | 6.54 | 6.72 | 6.90 | 7.08 | 7.27 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Салбарын статистик | жил бүр | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 2.1.4.1 | 72101 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих | Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн тогтвортой байдлыг хангана. | Нэг жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид ногдох ажилтны тоо |  | хувь | 2024 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Салбарын статистик | жил бүр | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 2.2 | Нийгмийн хамгаалал | Өндөр насны тэтгэврийндундаж хэмжээг ажиллагчдын дундаж цалингийн 50 хувьд хүргэнэ. | Өндөр насны дундаж тэтгэвэр, ажиллагчдын дундаж цалингийн харьцаа |  | Хувь | 2024 | 36.4 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | Нийгмийн даатгалын сангийн тайлан | Салбарын статистик | жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.2.1 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Иргэд хуримтлалын нэрийн данснаас зарцуулалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Нэг иргэний хуримтлалын нэрийн дансны дундаж үлдэгдлийн хэмжээ |  | мян.төг | 2024 | 138.9 | 455.1 | 605.2 | 772.1 | 957.3 | 1162.5 | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам | Санхүүгийн тайлан | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.2.1.1 | 71901 Нийгмийн даатгал | Нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | Нийт ажиллах хүчинд даатгуулагчийн эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 79 | 82 | 84.2 | 85.4 | 86 | 86.2 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 2.2.1.2 | 71901 Нийгмийн даатгал | Тэтгэврийн нөөц сангийн хөрөнгийн жилийн дундаж өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | Тэтгэврийн нөөц сангийн хөрөнгийн жилийн дундаж өгөөж |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам |  |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| **НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Үндэсний үр дүн** | **Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийг бэхжүүлнэ.** | **Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индекс** |  | **Хувь** | **2021** | **49** | **-** | **52** | **-** | **-** | **55** | **Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индексийн судалгаа** | **Түүвэр судалгаа** | **3 жил тутам** | **Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар** |
| 3.1 | Соёл | Үндэсний соёлын дархлааг бэхжүүлнэ. | Үндэсний соёлын нэгдмэл зүйлийн индекс |  | Хувь | 2021 | 64 | - | 67 | - | - | 70 | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индексийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 3 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.1 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Нийгмийн соён гэгээрлийн түвшинг нэмэгдүүлнэ. | Нийгмийн соён гэгээрлийн түвшин |  | хувь | 2021 | 56 | 57 | - | 61 | - | 63 | Соёл, урлаг судлалын хүрээлэнгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 2 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.1.1 | 71702 Соёл, урлаг | Соёл урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Мэргэжлийн урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгч |  | сая.хүн | 2024 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.1.2 | 71702 Соёл, урлаг | Үндэсний агуулгатай уран бүтээлийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Үндэсний агуулгатай уран бүтээл |  | тоо | 2024 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2800 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.2 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Нүүдлийн соёл иргэншлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. | Нүүдлийн соёл иргэншлийн индекс |  | Хувь | 2024 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индексийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 2 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.2.1 | 71706 Соёлын өв | Соёлын өвийн хамгаалалт, зохистой ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ. | Авран хамгаалсан соёлын биет өв |  | тоо | 2024 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.2.2 | 71706 Соёлын өв | Соёлын биет бус өв өвлөн уламжлагчийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Соёлын биет бус өв өвлөн уламжлагч |  | тоо | 2024 | 10,924 | 10,974 | 11,034 | 11,104 | 11,174 | 11,244 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.2.3 | 71706 Соёлын өв | Хилийн чанад дахь монголчууд, монгол угсаатны хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ. | Дэлхийн монгол индекс |  | хувь | 2021 | 62 | - | 66 | - | - | 75 | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индексийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 3 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 3.1.2.4 | 71706 Соёлын өв | Үндэсний хэл, бичгийн боловсролыг нэмэгдүүлнэ. | Монгол хэл, бичгийн индекс |  | хувь | 2021 | 56 | - | 58 | - | - | 63 | Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн индексийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 3 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 4 | **Үндэсний үр дүн** | **Нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлнэ.** | **Сайн сайхан байдлын индекс** |  | **Хувь** |  | **Тооцох** |  |  |  |  | **Т+20%** | **Wellbeing index** |  |  | **Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам** |
| **Ядуурлын хамралтын хүрээ** | **1.2.1** | **Хувь** | **2022** | **27.1** | **19** | **-** | **17** | **-** | **15** | **Ядуурал, тэгш бус байдлын статистик** | **Түүвэр судалгаа** | **2 жил** | **Үндэсний статистикийн хороо** |
| 4.1 | Нийгмийн хамгаалал | Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийг нэмэгдүүлнэ. | Хүн амын жилийн дундаж өсөлт |  | Хувь | 2024 | 1.1 |  |  |  |  | >1.6 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик | Жил бүр | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 4.1.1 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Өрхийн хуримтлалыг нэмэгдүүлнэ. | Үндэсний хуримтлал (ДНБ-д эзлэх) |  | хувь | 2024 | 33.1 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.9 | 40.2 |  |  |  | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 4.1.1.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлнэ. | Өрхийн орлого дахь цалин тэтгэврээс бусад орлогын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 25.64 | 26.11 | 26.58 | 27.1 | 27.5 | 28 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 4.1.2 | Сангийн яам | Баялгийн сангийн иргэдэд хүрэх өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 4.1.2.1 | 70202 Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага | Баялгийн сангийн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 4.1.3 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Гэр бүлийн ээлтэй, тогтвортой байдлыг хангана. | 1000 хүн тутамд ногдох гэр бүл цуцлалт |  | Промиль | 2024 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | Үндэсний статистикийн хороо | Хүн ам зүйн статистик тооцох аргачлал | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг |  | тоо | 2024 | 1,559 | 1,326 | 1,221 | 1,123 | 1,033 | 950 | Цагдаагийн ерөнхий газар | Захиргааны статистик мэдээ | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.1.3.1 | 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | Хүн амын гэр бүлийн боловсролыг нэмэгдүүлнэ. | Гэр бүлийн сөрөг дадал зан үйлийн түвшин |  | хувь |  | Тооцох | - | Т-1% | Т-2% | Т-3% | Т-4% | Хүн ам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, судалгааны хүрээлэн | Түүвэр судалгаа | 3 жил | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.1.3.2 | 71903 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага | Ажил амьдралын тэнцвэрийг хангана. | Долоо хоногт 48 цагаас дээш цагаар ажиллагчид |  | хувь | 2024 | 32.3 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | Гэр бүл, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Түүвэр судалгаа | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.1.4 | Эрүүл мэндийн яам | Эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна. | Эхийн эндэгдлийн харьцаа /100,000 амьд төрөлтөд ногдох/ |  | Просантимиль | 2024 | 22.5 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| Нярайн эндэгдлийн түвшин /1,000 амьд төрөлтөд ногдох/ |  | Промиль | 2024 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | Эрүүл мэндийн яам | Салбарын статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 4.1.4.1 | 71602 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ | Удамшлын өвчин, төрөлхийн эмгэгийг бууруулна. | Төрөлхийн эмгэгийн өвчлөл /10,000 хүнд/ |  | Продецимиль | 2024 | 80.0 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.5 | 83.0 | Эрүүл мэндийн яам | Статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 4.1.4.2 | 71602 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ | Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулна. | Жирэмслэхээс сэргийлэх хэрэгслийн хэрэглээ |  | хувь | 2024 | 49.6 | 50.2 | 50.5 | 51.3 | 51.6 | 52.5 | Эрүүл мэндийн яам | Статистик | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 4.1.5 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. | Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь, ядуурлын байдлаар | 1.3.1 | хувь | 2024 | 78.6 | 84.8 | - | 88.8 | - | 93 | Үндэсний статистикийн хороо | Салбарын статистик | 2 жил | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.1.5.1 | 71902 Нийгмийн халамж | Халамжийн үйлчилгээг оновчилно. | Нийгмийн халамжийн нийт зардалд зорилтот бүлэгт чиглэсэн зардлын хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | 2024 | 600.9 | 745.0 | 800.0 | 850.0 | 900.0 | 950.0 | Салбарын захиргааны статистик | Санхүүгийн тайлан | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Голч (медиан) орлогын 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь | 10.2.1 | хувь | 2024 | 15.8 | 15.0 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик | жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.1.5.2 | 71902 Нийгмийн халамж | Ахмад настанд зориулсан урт хугацааны тусламж, үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. | Үйлчилгээ авсан ахмад настан /өссөн дүнгээр/ |  | мян/хүн | 2024 | 37.5 | 48.2 | 72.8 | 85.1 | 93.2 | 100 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2 | Хууль, дотоод хэрэг | Хүний эрхийн баталгааг хангана. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага |  | Эрэмбэ | 2023 | 90 | 83 | 78 | 73 | 66.0 | 60 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 4.2.1 | Хүний эрхийн үндэсний комисс | Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн зөрчлийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Бие махбод, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь | 16.1.3 | хувь | 2023 | 0.263 |  |  |  |  |  |  |  |  | Хүний эрхийн үндэсний комисс |
| 4.2.1.1 | 70409 Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | Хүний эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлнэ. | Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн тухай гомдол шийдвэрлэлтийн хувь |  | Тоо | 2024 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | Хүний эрхийн үндэсний комисс | Захиргааны статистик мэдээ | Жилд нэг удаа | Хүний эрхийн үндэсний комисс |
| 4.2.1.2 | 70409 Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | Хүний эрх хамгаалагчид үзүүлэх дарамт, шахалтыг бууруулна. | Хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад учирч буй эрсдэлийн үнэлгээ |  | оноо | 2024 | 3.25 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | Хүний эрхийн үндэсний комисс | Захиргааны статистик мэдээ | Жилд нэг удаа | Хүний эрхийн үндэсний комисс |
| 4.2.2 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | Жендэрийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Жендэрийн тэгш буй байдлын индекс |  | оноо | 2024 | 0.218 | 0.205 | 0.195 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | Хүний хөгжил | Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал | Жил бүр | Үндэсний статистикийн хороо |
| 4.2.2.1 | 72201 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах | Улс төрийн болон бодлого боловсруулах үйл явцад эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлнэ. | УИХ, Засгийн газрын бүрэлдэхүүн дэх эмэгтэйчүүд |  | Хувь | 2024 | 23.4 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | СЕХ, ТАЗ | Статистик мэдээ | Жил бүр | Жендэрийн үндэсний хороо |
| Удирдах албан тушаалд ажиллагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 5.5.2 | Хувь | 2024 | 41.3 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.4 | 43.8 | СЕХ, ТАЗ | Статистик мэдээ | Жил бүр | Жендэрийн үндэсний хороо |
| 4.2.2.2 | 72201 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах | Эрэгтэйчүүдийн эрсдэлт зан үйлийг бууруулна. | 15 түүнээс дээш насны хүм амын дундах эрэгтэйчүүдийн (15-49 нас) тамхи таталтын тархалт | 3.a.1 | Хувь | 2024 | 59.3 | 56.5 | - | 52.5 | - | 49 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| Илүүдэл жинтэй эрэгтэйчүүд |  | Хувь | 2023 | 39.1 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | Халдварт бус өвчний эрсдлийн тархалтын судалгаа | Статистик мэдээ | Жил бүр | Эрүүл мэндийн яам |
| 4.2.3 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | Хүүхдийн эрхийг хамгаална. | Хүүхдийн эрхийн индекс |  | Оноо | 2024 | 0.855 | 0.865 | 0.875 | 0.885 | 0.895 | 0.905 | Хүүхдийн эрхийн тухай олон улсын конвенц, Нидерландын Хүүхдийн эрхийн сан | Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт тооцох аргачлал | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2.3.1 | 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулна. | Гэр бүлийн хүчирхийллээс болж хохирсон хүүхэд |  | тоо | 2024 | 131 | 106 | 96 | 86 | 77 | 70 | Цагдаагийн ерөнхий газар | Захиргааны статистик мэдээ | Жил бүр | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдсан хүүхдийн нийт хүүхдэд эзлэх |  | Хувь | 2024 | 34.1 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2.3.2 | 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | Хүүхэд хөгжлийн үйл ажиллагаанд тогтмол хамрагддаг хүүхдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Хөгжлийг дэмжих үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн 6-18 хүртэлх насны нийт хүүхдэд эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 12.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил бүр | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь | 2.2.1 | хувь | 2023 | 8.8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| Хоол тэжээлийн дутагдалтай (туранхай) хүүхэд | 2.2.1 | хувь | 2023 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2.3.3 | 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулна. | Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь | 8.7.1 | хувь | 2023 | 11.7 | 10.5 | 10 | 9.3 | 8.7 | 8 | Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа | Түүвэр судалгаа |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2.3.4 | 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | Ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлнэ. | 5 хүртэлх насны хүүхдийн осол гэмтэл, нас баралтгүй /100,000 хүн амд ногдох/ |  | промиль | 2024 | 1,268 | 1,230 | 1,193 | 1,157 | 1,122 | 1,089 | 2025, Trop Med Int Health | Салбарын захиргааны статистик |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 72207 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал | 5 хүртэлх насны хүүхдийн осол гэмтэл, нас баралт /100,000 хүн амд ногдох/ |  | промиль | 2024 | 0.76 | 0.699 | 0.643 | 0.592 | 0.544 | 0.501 | 2025, Trop Med Int Health | Салбарын захиргааны статистик |  | Гэр бүл, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам |
| 4.2.4 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулна. | 16, түүнээс дээш насны 10,000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн гэмт хэрэг |  | Продецимиль | 2024 | 195 | 170 | 158 | 147 | 137 | 127 | Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн статистик, тоон мэдээлэл | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил | Үндэсний статистикийн хороо |
| 16, түүнээс дээш насны 10,000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн зөрчил |  | Продецимиль | 2022 | 14,978 | 14,000 | 13,500 | 12,990 | 12,480 | 11,970 | Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн статистик, тоон мэдээлэл | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил | Үндэсний статистикийн хороо |
| 4.2.4.1 | 70704 Цагдаа | Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Гэмт хэргийн илрүүлэлт |  | хувь | 2024 | 51.9 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53 | 53.2 | Хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ | Статистик, тоон мэдээ | Жил бүр | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| 70704 Цагдаа | Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт |  | хувь | 2024 | 85.5 | 85.9 | 86.3 | 86.7 | 87 | 87.4 | Хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ | Статистик, тоон мэдээ | Жил бүр | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| 4.2.4.2 | 70707 Шүүх шинжилгээ | Шүүх шинжилгээний дүгнэлттэй холбоотой гомдлыг бууруулна. | 100 дүгнэлтэд ногдох гомдол |  | Тоо | 2024 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | Тайлан | Статистик мэдээ | Жилд 1 удаа | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар |
| 4.2.5 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс | Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэн иргэдийг цагаатгана. | Цагаатгагдсан иргэдэд нөхөн олговрыг олгосон хувь |  | хувь | 2024 |  |  |  |  |  |  | ТЕГ-ын Тусгай архив | ТЕГ-ын тусгай архив, орон нутгийн архив | Жил бүр | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс |
| 4.2.5.1 | Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах үйл ажиллагаа | Хэлмэгдүүлэлтийн үр дагаврыг арилгах чиглэлээр соён гэгээрүүлнэ. | Төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн ажлын үзүүлэлт |  | Тоо | 2024 | 171 | 161 | 150 | 50 | 50 | 50 | ТЕГ-ын Тусгай архив | ТЕГ-ын тусгай архив, орон нутгийн архив | Жил бүр | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комисс |
| 4.3 | Хүнс | Хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулна. | Хүнсний аюулгүй байдлын индекс |  | Хувь | 2021 | 53.5 | 63.17 | 67.44 | 71.71 | 75.98 | 80.25 | Хүнсний аюулгүй байдлын индексийн судалгаа | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл |
| 4.3.1 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Хүнсний бүтээгдэхүүний дотоодын хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж |  | хувь | 2024 | 77.3 | 77.8 | 78.3 | 78.8 | 79.3 | 79.8 | ХХААХҮЯ, Гаалийн ерөнхий газар | Гаалийн статистикийн мэдээ | жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 4.3.1.1 | 70803 Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | Олон улсын стандарт, шаардлага хангасан хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | ОУ-ын стандарт, чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэн үйлдвэрийн тоо |  | тоо | 2024 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт | Статистик мэдээлэл | жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 4.3.1.2 | 70803 Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх | Малын дайвар бүтээгдэхүүний боловсруулалт, ашиглалтын түвшнийг сайжруулна. | Малын дайвар бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин |  | Хувь | 2024 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ХХААХҮЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 4.3.1.3 | Эрүүл мэндийн яам |  | Хүнсний шим тэжээл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эрүүл мэндийн яам |
| 4.3.2 | Сангийн яам | Санал ирүүлээгүй | Импортын хүнс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 4.4 | Барилга, хот байгуулалт | Орчны эрсдэлийн түвшнийг бууруулна. | Орчны эрсдэлийн түвшин |  | Хувь |  | Тооцох |  |  |  |  | Т- 20% |  |  |  | Үндэсний статистикийн хороо |
| Амьдардаг орчиндоо ганцаараа явахад аюулгүй байдлыг мэдэрдэг хүн амын эзлэх хувь | 16.1.4 | хувь | 2024 | 69.34 | 70 | 70.9 | 72 | 73.4 | 75 | Ардчилсан засаглал судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| 4.4.1 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Инженерийн дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулна. | Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцанд амьдардаг өрх |  | Хувь | 2024 | 38.6 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Салбарын статистик | Жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.1.1 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Хүн амыг шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангана | Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 69.6 | 70.6 | 71.6 | 72.8 | 73.9 | 75.0 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Захиргааны статистик | 5 жилд нэг удаа | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.1.2 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Хүн амыг шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангана | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн ам |  | хувь | 2024 | 83.6% | 84.6% | 85.2% | 85.9% | 86.5% | 87.0% | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Захиргааны статистик | 5 жилд нэг удаа | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| Нийт сум сууринд стандартын шаардлага хангасан ундны усаар хангагдсан сум, суурины эзлэх хувь |  | хувь |  |  |  |  |  |  |  | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |  |  | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.1.3 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Орлогод нийцсэн орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Орлогод нийцсэн хөтөлбөрт хамрагдсан өрх |  | Тоо | 2024 | 12,150 | 30,650 | 40,150 | 49,650 | 59,150 | 68,650 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Салбарын статистик | Жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.1.4 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Орчны саадыг бууруулна. | Орчны хүртээмжтэй байдлын үзүүлэлт |  |  | 2024 | Тооцох |  |  |  |  |  | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |  |  | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.1.5 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Амьдарч буй орчиндоо сэтгэл ханамжтай оршин суугчдын хувь |  | Хувь | 2024 | 30 | Тооцох |  |  |  |  | Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | Оршин суугчдын амьдрах орчны сэтгэл ханамжийн судалгаа / Орон нутагт иргэдээс ирж буй санал гомдлын судалгаа | 5 жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.2 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Шар ус, уруйн болон голын үерээс үүдэлтэй хохирлыг бууруулна. | Үерийн эрсдэлийн түвшин /маш их, их сумд/ |  | Хувь | 2024 | 14.8 | 12.1 | 9.1 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | Үерийн эрсдэлийн үнэлгээний тайлан Эрсдэл тооцох аргачлал | Жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.2.1 | 71509 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого, удирдлага | Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн урт |  | Км | 2024 | 519.4 | 529.4 | 539.4 | 549.4 | 559.4 | 569.4 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Салбарын статистик | Жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 4.4.3 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг бууруулна. | 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон, гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо | 1.5.1 | Просантимиль | 2024 | 193.2 | 193.1 | 193 | 192.9 | 192.8 | 192.7 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | Салбарын статистик | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь | 1.5.2 | Хувь | 2024 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.04 | 0.038 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | Салбарын статистик | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 4.4.3.1 | 70708 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх | Гамшгаасурьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. | Эрт сэрэмжлүүлэх мэдээлэл дамжуулах чадамж |  | Хувь | 2024 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | Гүйцэтгэлийн тайлан | Жил бүр | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 4.4.3.2 | 70708 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх | Гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг хангана. | Техник хангамжийн хувь |  | Хувь | 2024 | 54 | 69 | 73 | 76 | 78 | 81 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | Гүйцэтгэлийн тайлан | Жил бүр | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 4.4.4 | Зам, тээврийн яам | Зам, тээврийн ослын тоог бууруулна. | Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10,000 хүнд ногдох зам тээврийн ослоор нас барсан хүний тоо) | 3.6.1 | Просантимиль | 2024 | 15.4 | 14.7 | 13.5 | 12.0 | 10.2 | 8.3 | Эрүүл мэндийн статистик тоон, мэдээлэл | Статистик, тоон мэдээлэл | Сар | Үндэсний статистикийн хороо |
| 4.4.4.1 | 70712 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага, зохицуулалт | Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулна. | Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчил |  | Тоо | 2024 | Тооцох |  |  |  |  |  | Цагдаагийн ерөнхий газар | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| **ЭДИЙН ЗАСАГ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Үндэсний үр дүн** | **Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хадгална.** | **Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт** |  | **Хувь** | **2024** | **5.1** | **5.7** | **6.3** | **6.5** | **6** | **6** | **Үндэсний статистикийн хороо** | **Салбарын тайлан** | **Жил тутам** | **Эдийн засаг, хөгжлийн яам** |
| 5.1 | Боловсруулах үйлдвэрлэл | Боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын бодит өсөлт |  | Өсөлтийн хувь | 2024 | -4.20 | 6.7 | 8.4 | 10.3 | 5.9 | 4.6 | Үндэсний тооцоо | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 5.1.1 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | Хариуцлагатай уул уурхайн нийт үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Уул уурхайн салбарын бодит өсөлт |  | Өсөлтийн хувь | 2024 | 10.8 | 11.9 | 8.2 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | Үндэсний тооцоо | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 5.1.1.1 | 70905 Олборлолт, уул уурхай | Ашигт малтмалын нөөц, баялгийг нэмэгдүүлнэ. | Геологийн 1:50 000-ны масштабтай зураглал, ерөнхий эрлийн судалгаанд хамруулсан талбайн хэмжээ |  | сая.га | 2024 | 73.2 | 75.16 | 76.7 | 78.3 | 79.86 | 81.43 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | АҮЭБЯ-ны мэдээлэл | Жил бүр | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | АҮЭБЯ | АҮЭБЯ-ны мэдээлэл | Жил бүр | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 5.1.1.2 | 70905 Олборлолт, уул уурхай | Ашиглагдаж байгаа ордуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын биет хэмжээ |  | сая.тн | 2024 |  |  |  |  |  |  | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | АҮЭБЯ-ны мэдээлэл | Жил бүр | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 5.1.2 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | Боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь |  | Хувь |  | Тооцох |  |  |  |  | 14.6 | Үндэсний тооцоо | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | [Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам](https://mmhi.gov.mn/) |
| 5.1.2.1 | 70905 Олборлолт, уул уурхай | Боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн тогтвортой хангалтыг бүрдүүлнэ. | Түүхий эдийн хангалтын хувь |  | Хувь | 2024 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам | АҮЭБЯ-ны мэдээлэл | Жил бүр | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам |
| 5.1.3 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ | Үйлдвэрлэлийн хэмжээ |  | тэрбум төгрөг | 2024 | 1,194.8 | 1,650.0 | 1,990.0 | 2,450.0 | 2,825.0 | 3,250.0 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | салбарын тайлан, статистик мэдээ | жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.1.3.1 | 70804 Хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэх | Малын гаралтай түүхий эдийг дотооддоо бүрэн боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. | Малын гаралтай түүхий эд боловсруулалтын технологийн түвшний өсөлт |  | хувь | 2025 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.1.3.2 | 70804 Хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэх | Хөнгөн үйлдвэрийн түүхий эдийн боловсруулалтын түвшнийг нэмэгдүүлнэ. | Арьс ширний гүн боловсруулалт |  | мян.ширхэг | 2024 | 2,250 | 2,800 | 2,900 | 2,925 | 3,000 | 3,100 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Ноолуурын ээрэх үйлдвэрлэлийн хүчин чадал |  | тн | 2024 | 2,400.0 | 2,750.0 | 2,950.0 | 3,000.0 | 3,100.0 | 3,150.0 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Ноосны үйлдвэрлэлийн хүчин чадал |  | 1) хялгас ялгах: тн, 2) ээрэх: тн,  3) сүлжих: сая ширхэг, 4) нэхэх: сая метр. | 2024 | 1) 1000.0,  2) 450.0,  3) 5.3, 4) 2.5 | 1) 3801.4,  2) 1450.5,  3) 6.6,  4) 2.6 | 1) 4368.4,  2) 1653.0,  3) 6.9,  4) 2.7 | 1) 5200.0,  2) 1950.0,  3) 7.3,  4) 2.7 | 1) 5400,  2) 2000.0,  3) 7.5,  4) 2.8 | 1) 5500,  2) 2100.0,  3) 7.7,  4) 2.8 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээлэл | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.2 | Хөдөө аж ахуй | Стандартын шаардлага хангасан хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Стандартын шаардлага хангасан хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нийт ХАА-н бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь |  | Хувь |  | Тооцох |  |  |  |  | Т+ 50% |  |  |  | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.2.1 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Үйлдвэрлэлийн хэмжээ |  | тэрбум төгрөг | 2024 | 5881.1 | 9310 | 10490 | 12790 | 14645 | 16700 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | салбарын тайлан | жилд нэг удаа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.2.1.1 | 70801 Мал аж ахуйг хөгжүүлэх | Малын халдварт, гоц халдварт, архаг халдварт болон зооноз халдварт өвчний гаралтыг бууруулна. | Архаг халдварт, зооноз халдварт өвчний гаралтын тоо |  | тоо | 2024 | 792 | 710 | 710 | 690 | 650 | 600 | Мал эмнэлгийн ерөнхий газар | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Малын бруцеллёз өвчингүй аймаг, сумын тоо |  | тоо | 2024 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 | 51 | Мал эмнэлгийн ерөнхий газар | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Олон улсын худалдааны хоригтой мал, амьтны гоц халдварт өвчний гаралтын тоо |  | тоо | 2024 | 100 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | Мал эмнэлгийн ерөнхий газар | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Олон улсын худалдааны хоригтой үхрийн цээж, үхрийн тархи сархиатах, үхрийн сүрьеэ, лейкоз, адууны африк мялзан, хонины скрепи өвчний гаралтын тоо |  | тоо | 2024 | 100 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | Мал эмнэлгийн ерөнхий газар | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.2.1.2 | 70801 Мал аж ахуйг хөгжүүлэх | Малын чанарыг сайжруулна. | Нийт малын тоонд өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 5.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.2.1.3 | 70802 Газар тариаланг хөгжүүлэх | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийг хангана. | Нэгжийн ургац /үр тариа/ |  | ц/га | 2024 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Нэгжийн ургац /төмс/ |  | ц/га | 2024 | 120.1 | 125.1 | 128 | 130 | 135 | 140 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Нэгжийн ургац /хүнсний, ногоо / |  | ц/га | 2024 | 112.5 | 115 | 118 | 122 | 128 | 135 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Үндэсний статистикийн хороо | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| Газар тариалангийн техникийн хангамж |  | хувь | 2024 | 65 | 72 | 78 | 82 | 90 | 95 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | салбарын тайлан | Жилд тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 5.3 | Аялал жуулчлал | Гадаад жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ | Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо |  | Сая.хүн | 2024 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | Хил хамгаалах ерөнхий газар | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.3.1 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ. | Аялал жуулчлалын хөгжлийн индекс |  | байр | 2023 | 85 | - | 75 | - | 65 | - | Дэлхийн эдийн засгийн форум | Судалгааны тайлан | 1 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.3.1.1 | 71703 Аялал жуулчлал | Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн тогтвортой өсөлтийг нэмэгдүүлнэ. | Аялал жуулчлалын салбарын орлого |  | тэрбум ам.доллар | 2024 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | Монгол банк | судалгаа | Жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.3.1.2 | 71703 Аялал жуулчлал | Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Олон улсын стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээний байгууллага |  | хувь | 2024 | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | Жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.3.2 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн ДНБ-д эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | - | 1+ | - | 1+ | - | 1+ | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн судалгаа | Судалгааны тайлан | 2 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.3.2.1 | 71707 Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл хөтөлбөр | Соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг нэмэгдүүлнэ. | Соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээд |  | хувь | 2024 | - | 5+ | - | 5+ | - | 5+ | Салбарын захиргааны статистик | Статистик | 2 жил тутам | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам |
| 5.4 | Санхүү | Санхүүгийн зах зээлийн багтаамжийг нэмэгдүүлнэ. | Санхүүгийн салбарын бодит өсөлт |  | Өсөлтийн хувь | 2024 | 26.1 | 5.7 | 12.5 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | Үндэсний тооцоо | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 5.4.1 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | Санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Санхүүгийн салбарт банкнаас бусад санхүүгийн салбарын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 22.9 | 24.7 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | Тайлан мэдээ | улирал | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 5.4.1.1 | 70204 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт | Салбарын оролцогчдын найдвартай, тогтвортой байдал хангагдана. | Эрсдэл даах чадвар |  | хувь | 2024 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Улирал бүр | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 5.4.1.2 | 70204 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт | Хөрөнгийн зах зээл дэх иргэд, аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | Зах зээлийн үнэлгээ, үнэт цаасны арилжааны үнийн дүн |  | төгрөг /их наяд/ | 2024 | 13.02,  1.58 | 14,  1.6 | 15,  1.7 | 16,  1.8 | 17,  1.9 | 20,  3.0 | Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 5.4.1.3 | 70204 Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт | Даатгалын хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ. | Даатгалын гүнзгийрэлт |  | хувь | 2024 | 0.64 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 3 | Санхүүгийн зохицуулах хороо | Статистик тоон мэдээлэл | Жил тутам | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 5.4.2 | Монголбанк | Банк, санхүүгийн салбарын чанаргүй зээлийг бууруулна. | Зах зээл дэх чанаргүй зээлийн эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | Судалгаанд үндэслэх | Хуулийн хэргэжилтийн үр дагаварын үнэлгээ хийх | Нэг удаа | Монголбанк |
| 5.4.2.1 | Санхүүгийн суурь мэдлэг | Олон нийтийн эдийн засаг, санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлнэ. | Олон нийтийн санхүүгийн боловсролын чадамжийн түвшин |  | Оноо | 2022 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | Монголбанк | Түүвэр судалгаа | 3 жил тутам | Монголбанк |
| 5.5 | Эрчим хүч | Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Үйлдвэрлэсэн эрчим хүч |  | сая кВт.цаг | 2024 | 8,754.7 | 12,280.8 | 15,736.9 | 18,684.3 | 22,600.0 | 26,264.1 | Үндэсний статистикийн хороо | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Эрчим хүчний яам |
| 5.5.1 | Эрчим хүчний яам | Эрчим хүчний найдвартай, тогтвортой байдлыг хангана. | Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн ам |  | хувь | 2024 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100 | ЭХЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| Эрчим хүчний яам | Импортын эрчим хүчний хэмжээ |  | сая.кВт.ц | 2024 | 2,863.4 | 2,200.0 | 2,150.0 | 1,500.0 | 500.0 | 0 | ЭХЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 5.5.1.1 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Эрчим хүчний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Төвлөрсөн дулаан хангамжийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ |  | сая.Гкал | 2024 | 13.2 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | ЭХЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 5.5.1.2 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Эрчим хүчний нэгдсэн системийн горим тохируулгын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. | Оргил ачаалалд тохируулгын эх үүсвэрийн чадлын өсөлт |  | МВт /МВт.ц | 2024 | 120.6  483.6 | 130.6  525.6 | 136.6  549.6 | 186.6  599.8 | 286.6  999.8 | 386.6  1399.8 | ЭХЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 5.5.1.3 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Хот, сум, суурин газрын дулаан хангамжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулна. | Төвлөрсөн дулаан хангамжийн суурилагдсан чадлын өсөлт |  | МВт | 2024 | 3,500.0 | 3,556.0 | 3,612.0 | 3,867.0 | 3,913.0 | 4,013 | ЭХЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 5.6 | Зам, тээвэр | Тээвэр, логистикийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Логистикийн гүйцэтгэлийн индекс |  | Оноо | 2023 | 2.5 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | Зам, тээврийн яам |  | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.1 | Зам, тээврийн яам | Бүх төрлийн тээвэрлэлтийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Автотээврээр тээсэн ачаа |  | Сая.тн | 2024 | 85.2 | 90 | 93 | 95 | 96 | 97.0 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Автотээврээр зорчсон зорчигч |  | Сая.зорчигч | 2024 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150.0 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Төмөр замаар тээсэн ачаа |  | Сая.тн | 2024 | 45.8 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65.0 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Төмөр замаар тээсэн зорчигч |  | Сая.зорчигч | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | *2* | 2.0 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Агаарын тээврээр тээсэн ачаа |  | Сая.тн | 2024 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Агаарын тээврээр тээсэн зорчигч |  | сая.зорчигч | 2024 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.1.1 | 71101 Авто зам | Олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээнд эзлэх хатуу хучилттай авто замын сүлжээний уртыг нэмэгдүүлнэ. | Хатуу хучилттай авто замын эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 52.7 | 53.3 | 55 | 61 | 63 | 65 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.1.2 | 71101 Авто зам | Олон улс, улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ. | Хатуу хучилттай авто замын сүлжээнд 4-өөс доош тэгш байдлын үзүүлэлттэй авто замын эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 68.2 | 72.2 | 74.2 | 76.2 | 78 | 80 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.1.3 | 71103 Төмөр зам | Төмөр замын сүлжээний уртыг нэмэгдүүлнэ. | Төмөр замын урт |  | км | 2024 | 3,368.8 | 3,471.0 | 3,503.6 | 3,503.6 | 3,503.6 | 3,503.6 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.1.4 | 71104 Агаарын тээвэр | Олон улс, орон нутгийн нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчилж, нислэгийн чиглэл, тоо, давтамжийг нэмэгдүүлнэ. | Олон улс, орон нутгийн нислэгийн тоо |  | Нислэгийн тоо | 2024 | 27,694 | 43,471 | 54,519 | 68,404 | 68,500 | 69,000 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| Улс хооронд зорчих зорчигч |  | Сая.зорчигч | 2024 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Зам, тээврийн яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Зам, тээврийн яам |
| 5.6.2 | Сангийн яам | Ачаа болон зорчигч нэвтрүүлэх хүчин чадлыг дээшлүүлнэ. | Боомтын хүчин чадал |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 5.6.2.1 | 71106 Хилийн боомтын үйлчилгээ | Боомтын зорчигч, ачаа тээврийн нэвтрэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Боомтын зорчигч нэвтрэлтийн гарцын тоо |  | Тоо | 2024 | Гарах-19 Орох-19 | Гарах-20 Орох-20 | Гарах-21 Орох-21 | Гарах-22 Орох-22 | Гарах-23 Орох-23 | Гарах-24 Орох-24 | Хилийн боомтын захиргаа | Салбарын статистик мэдээ | Улирал бүр | Сангийн яам |
| Боомтын ачаа нэвтрэлтийн гарцын тоо |  | Тоо | 2024 | Гарах-29 Орох-28 | Гарах-30 Орох-29 | Гарах-31 Орох-30 | Гарах-32 Орох-31 | Гарах-33 Орох-33 | Гарах-34 Орох-34 | Хилийн боомтын захиргаа | Салбарын статистик мэдээ | Улирал бүр | Сангийн яам |
| 5.6.2.2 | 71106 Хилийн боомтын үйлчилгээ | Идэвхтэй ажиллагаатай боомтын тоог нэмэгдүүлнэ. | Идэвхтэй ажиллагаатай боомтын тоо |  | Тоо | 2024 | 24 | 0 | 0 | 26 | 27 | 28 | Хилийн боомтын захиргаа | Салбарын статистик мэдээ | Жил бүр | Сангийн яам |
| 5.7 | Мэдээлэл, харилцаа холбоо | Мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийг эрчимжүүлнэ. | Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн индекс |  | оноо | 2024 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | 1 жил дутамд | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 5.7.1 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Интернэтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Интернэт ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь, 15, түүнээс дээш насны хүмүүс | 17.8.1 | Хувь | 2024 | 77.7 | 79.0 | 80.3 | 81.5 | 82.7 | 85.0 | Ардчилсан засаглал судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| 5.7.1.1 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Харилцаа холбооны хамрах хүрээг өргөтгөнө. | Үүрэн холбооны дэд бүтэц байгуулсан баг |  | Тоо | 2024 | 90.8 | 90.8 | 92.1 | 93.3 | 94.5 | 95.7 | ЦХИХХЯ-ны тайлан | Статистик мэдээ | Жилд 1 удаа | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 5.7.1.2 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Шуудангийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. | Шуудангийн хөгжлийн индекс |  | оноо | 2024 | 46.7 | - | 54 | - | 58 | - | Дэлхийн шуудангийн холбооноос гаргадаг индекс | Холбогдох олон улсын аргачлал, тайлан | 2 жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| **БАЙГАЛЬ ОРЧИН** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Үндэсний үр дүн** | **Байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгална.** | **Байгаль орчны гүйцэтгэлийн индекс** |  | **Эрэмбэ** | **2024** | **143** | **135** | **-** | **105** | **-** | **70** | **Иелийн Их сургуулийн судалгаа** | **Холбогдох олон улсын аргачлал, тайлан** | **2 жил тутам** | **Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам** |
| 6.1 | Байгаль орчны хамгаалал | Анхдагч экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.1.1 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлнэ. | Тусгай хамгаалалтад авсан усны урсац бүрэлдэх эхийн эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 49.9 | 52 | 53.8 | 55 | 58 | 60 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Тусгай хамгаалалтад авсан ойн сан бүхий газрын эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 42.3 | 45.5 | 47.1 | 48.7 | 49 | 50 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.1.1.1 | 71405 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын менежментийн үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний улсын дундаж |  | Хувь | 2021 | 61.9 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадын тайлан | Олон улсын аргачлал | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2 | Байгаль орчны хамгаалал | Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна. | Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралт |  | мян т. CO2 экв. | 2025 | 57,635.40 | 54,829.24 | 53,100.73 | 53,216.85 | 53,994.20 | 53,629.05 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Хүлэмжийн хийн тооллогын тайлан | 2 жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | Орчны чанарыг стандарт түвшинд хүргэнэ. | Агаарын чанарын стандартаас давсан бохирдолтой хот суурин газрын тоо |  | тоо | 2024 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Усны чанарын цэвэр үнэлгээтэй усны объектын эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн тайлан | Усны харуулуудын чанарын шинжилгээний дүн | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1.1 | 71406 Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтол | Хот, суурин газрын агаарын бохирдлыг бууруулна. | Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын хүйтний улирал (тухай жилийн 10 дугаар сараас дараагийн жилийн 4 дүгээр сар)-ын дундаж агууламж |  | мкг/м3 | 2024 | 53 | 50 | 47 | 40 | 38 | 35 | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын тайлан | Агаарын чанарын автомат болон суурин харуулын мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ10 тоосонцрын хүйтний улирал (тухай жилийн 10 дугаар сараас дараагийн жилийн 4 дүгээр сар)-ын дундаж агууламж |  | мкг/м3 | 2024 | 107 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын тайлан | Агаарын чанарын автомат болон суурин харуулын мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Азотын давхар исэл (NO2)-ийн хүйтний улирал (тухай жилийн 10 дугаар сараас дараагийн жилийн 4 дүгээр сар)-ын дундаж агууламж |  | мкг/м3 | 2024 | 47 | 45 | 45 | 43 | 41 | 40 | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын тайлан | Агаарын чанарын автомат болон суурин харуулын мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Хүхэрлэг хий (SO2)-н хүйтний улирал (тухай жилийн 10 дугаар сараас дараагийн жилийн 4 дүгээр сар)-ын дундаж агууламж |  | мкг/м3 | 2024 | 68 | 65 | 63 | 57 | 55 | 50 | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын тайлан | Агаарын чанарын автомат болон суурин харуулын мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1.2 | 71406 Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтол | Гадаргын болон гүний усны бохирдлыг бууруулна. | Усны чанарын индексээр маш бохир, бохир зэрэглэлтэй цэгийн тоо, бууралт |  | тоо | 2024 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1.3 | 71406 Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтол | Хөрсний бохирдлыг бууруулна. | Хөрсний хүнд металлын болон нянгийн бохирдол илэрсэн цэгийн тоо, бууралт |  | тоо | 2024 | Тооцох |  |  |  |  |  | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1.4 | 71406 Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтол | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулна. | Дахин боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 12 | 29.6 | 32.2 | 34.8 | 37.3 | 40 | АНЗТГ-ын тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Хот, суурин газарт  тогтмол цуглуулж,  шаардлага хангасан  байдлаар устгах хог  хаягдлын хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 48 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | АНЗТГ-ын тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.1.5 | 71408 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээ | Байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. | Ус, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн урьдчилсан мэдээний нийцэл |  | Хувь | 2024 | 80.1 | 82.9 | 83.9 | 84.9 | 85.9 | 86.9 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.2 | Эрчим хүчний яам | Эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна. | Эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн бууралт |  | мян.тн СО2 | 2024 | 454.0 | 1,665.0 | 3,090.4 | 3,981.3 | 4,601.1 | 5,399.3 | Эрчим хүчний яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 6.2.2.1 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Сэргээгдэх эрчим хүчний тархмал эх үүсвэрийг хөгжүүлнэ. | Сэргээгдэх эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 20.2 | 17.1 | 27.9 | 20.1 | 25 | 30 | Эрчим хүчний яам | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 6.2.2.2 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлыг бууруулна. | ЦЭХ-ний дамжуулалтын алдагдал |  | хувь | 2024 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | ЭХЯ (Баруун бүс, Алтайн-Улиастайн цахилгаан дамжуулалтыг Төвийн бүсэд 2025 онд нэгтгэсэн) | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Цахилгаан түгээлтийн алдагдал |  | хувь | 2024 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | ЭХЯ (Төв, Баруун, Алтайн-Улиастайн бүсийн дүнгээр) | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 6.2.2.3 | 70901 Дулаан, цахилгаан Эрчим хүч | Эрчим хүчний хэмнэлтийг хэрэгжүүлнэ. | Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн эрчим хүчний нийт хэрэглээнд эзлэх эрчим хүчний хэмнэлт |  | хувь | 2024 | 0.86 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | Эрчим хүчний зохицуулах хороо | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Эрчим хүчний яам |
| 6.2.3 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Барилгын салбарын үйл ажиллагаанаас ялгарах хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна. | Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралт |  | мян.тн СО2-экв. | 2020 | 4,243.10 | 186.4 | 288.2 | 386.6 | 520.1 | 633.5 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтын хэрэгжилтийн тайлан Хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тоолох аргачлал | 2 жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.2.3.1 | 71503 Хот суурингийн ерөнхий төлөвлөлт | Барилгын чанар, дулаан хамгааллыг сайжруулна. | Барилга, байгууламжийн дулаан хамгаалал, чанар, аюулгүй байдал, гамшигт тэсвэртэй байдал |  | хувь | 2024 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт | Салбарын статистик | Жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 6.2.3.2 | 71503 Хот суурингийн ерөнхий төлөвлөлт | Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг олон улсын жишигт хүргэнэ. | Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ |  | ам.м | 2024 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 6 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн мэдээллийн сан | 2 жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| Хот, суурин газрын нийт талбайд эзлэх олон нийтийн хэрэгцээнд зориулсан ногоон/цэнхэр бүс эзлэх хэмжээ |  | Хувь | 2020 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам | Хот байгуулалтын кадастрын цахим системийн мэдээллийн сан | 2 жил тутам | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам |
| 6.2.3.3 | Зам тээврийн яам | Зам тээврийн салбарын хүлэмжийн хий |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам, тээврийн яам |
| 6.3 | Байгаль орчны хамгаалал | Байгалийн нөөцийн хамгаалал, нөхөн сэргээлт, зохистой ашиглалтыг сайжруулна. | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 | Ойн газрын тайлан | Ой зохион байгуулалт хийх журам | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Газрын доройтол (2020 оны түвшинд тогтоон барих) |  | Хувь | 2024 | 23.3 | 23.3 | − | − | − | 23.3 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Судалгааны тайлан | 5 жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээж, хомсдолыг бууруулна. | Ойжуулалт хийсэн талбайн хэмжээ, өссөн дүн |  | мян.га | 2024 | 10 | 27 | 42 | 58 | 75 | 93 | Ойн газрын тайлан | Ой зохион байгуулалт хийх журам | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Шаардлага хангасан  ундны усны эх үүсвэрээр  хангагдсан хүн ам |  | Хувь | 2024 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 88 | 90 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.1 | 71403 Ойжуулалт | Доройтсон ойг нөхөн сэргээж, ойжуулалтын ажлын үр дүн, чанарыг сайжруулна. | Тарьсан модны амьдралт |  | Хувь | 2024 | 75 | 78 | 80 | 85 | 92 | 95 | Ойн газрын тайлан | Ой зохион байгуулалт хийх журам | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Стандартын шаардлага хангасан ойн үрийн нөөцийн хэмжээ |  | Тонн/жил | 2024 | 12.1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.2 | 71404 Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент | Усны нөөцийг хамгаалж, нөхөн сэргээн, хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | Дахин ашигласан усны хэмжээ (өсөлт) |  | Хувь | 2024 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | Усны газрын тайлан | Ус ашиглалтын тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Гидрогеологийн дунд масштабын зураглалыг хийсэн газар нутгийн хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 17.8 | 24.4 | 25.8 | 27.2 | 30 | 35 | Усны газрын тайлан | Үйл ажиллагааны тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Урсцыг сайжруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нуур, гол |  | Тоо | 2024 | − | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Усны газрын тайлан | Үйл ажиллагааны тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.3 | 71412 Хүрээлэн байгаа орчны судалгаа, шинжилгээ | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалж, нөхөн сэргээж, хомсдолоос сэргийлнэ. | Тархац нөөцийн судалгаа хийсэн ургамал газарзүйн тойргийн тоо |  | тоо | 2024 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Хээрийн судалгаа | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Шинээр нөөц тогтоосон амьтны төрөл зүйл |  | тоо | 2024 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | жилийн тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Стандартын шаардлага хангасан байгалийн ургамлын үрийн нөөцийн хэмжээ |  | тоо | 2024 | 137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тайлан | Хээрийн судалгаа | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.4 | 71412 Хүрээлэн байгаа орчны судалгаа, шинжилгээ | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалж, нөхөн сэргээнэ. | Хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нэн ховор, ховор амьтан |  | тоо | 2024 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | жилийн тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нэн ховор, ховор ургамал |  | тоо | 2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.5 | 71412 Хүрээлэн байгаа орчны судалгаа, шинжилгээ | Генетик нөөцийг хадгалан хамгаалж, нөөцийн үр шимийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Мэдээллийн сангийн мэдээ бүрдүүлэлтийн хувь |  | Хувь | 2024 | − | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |  |  | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Шинээр байгуулсан генбанк |  | тоо | 2024 | 1 | − | 1 | − | − | 1 | ШУА-ын тайлан | Жилийн үйл ажиллагааны тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.1.6 | 71410 Газрын доройтлыг бууруулах, цөлжилтөөс сэргийлэх | Хөрсийг хамгаалж, нөхөн сэргээнэ. | Цөлжилтийг бууруулах, хамгаалах (элсний нүүлтээс хамгаалах, хязгаарлах, доройтсон газрыг нөхөн сэргээх, ургамалжуулах) арга хэмжээ авсан газар нутгийн хэмжээ |  | га | 2024 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | БОУАӨЯ-ны тайлан | Статистик мэдээ | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн хэмжээ, техникийн/биологийн нөхөн сэргээлт |  | га | 2024 | 2189/773 | 1500/500 | 1500/500 | 1500/500 | 1500/500 | 1500/500 | Аж үйлдвэр эрдэс баялгийн яам, Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны тайлан | Тухайн жилийн БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайлан | Жил тутам | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам |
| 6.3.2 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | Бэлчээрийн ачааллыг багасгана. | Бэлчээрийн 100 га талбайд ногдох малын тоо |  | Хонин толгойд шилжүүлсэн малын тоо | 2024 | 101.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | ХХААХҮЯ ҮСХ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 6.3.2.1 | 70801 Мал аж ахуйг хөгжүүлэх | Малын тэжээлийн хангамжийг сайжруулна. | Хонин толгойд шилжүүлсэн нэг малд ногдох тэжээлийн хэмжээ |  | Тэжээл нэг-кг | 2024 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | ХХААХҮЯ ҮСХ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 6.3.2.2 | 70802 Газар тариаланг хөгжүүлэх | Уринштай талбайн хэмжээг бууруулна. | Уринштай талбайн хэмжээ |  | мян.га | 2024 | 288.1 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 130.0 | 120.0 | ХХААХҮЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| 6.3.2.3 | 70802 Газар тариаланг хөгжүүлэх | Усалгаатай тариалангийн хүрээг өргөтгөнө. | Усалгаатай талбайн хэмжээ |  | мян. га | 2024 | 62.4 | 65.1 | 0.0 | 80.0 | 85.0 | 95.0 | ХХААХҮЯ | Салбарын статистик мэдээ | Жил тутам | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам |
| **ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Үндэсний үр дүн** | **Зөв засаглалын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.** | **Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлтүүдийн дундаж** |  | **Эрэмбэ** | **2024** | **111** | **85** | **79** | **72** | **66** | **60** | **Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт** | **Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа** | **Жил тутам** | **Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар** |
| 7.1 | Хууль, дотоод хэрэг | Авлигыг бууруулна. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын индекс |  | Эрэмбэ | 2024 | 138 | 118 | 110 | 103 | 95 | 88 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.1.1 | Авлигатай тэмцэх газар | Авлигыг үл тэвчих соёл, хандлагыг нэмэгдүүлнэ. | Авлигын төсөөллийн индекс |  | Оноо | 2024 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | "Транспаренси Интернейшнл" олон улсын байгууллага | судалгаа | Жил тутам | Авлигатай тэмцэх газар |
| 7.1.1.1 | 70408 Авлигатай тэмцэх | Төрийн байгууллагуудын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Шударга байдлын үнэлгээ |  | Хувь | 2024 | 72.6 | 73.5 | 74.4 | 75.3 | 76.2 | 77 | Авлигатай тэмцэх газар | "Шударга байдлын үнэлгээ" судалгаа | Жил тутам | Авлигатай тэмцэх газар |
| 7.1.1.2 | 70408 Авлигатай тэмцэх | Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. | Сүүлийн 12 сард төрийн албан хаагчтай харилцсан төрийн албан хаагчид авлига өгсөн иргэдийн эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | Үндэсний статистикийн хороо | Салбарын статистик мэдээлэл | Жил тутам | Авлигатай тэмцэх газар |
| 7.1.2 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Хүний эрх, эрх чөлөөний хамгааллыг сайжруулна. | Дэлхийн эрх чөлөөний индекс |  | Эрэмбэ | 2024 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | Эрх чөлөөний индекс /Freedom house/ | Тайлан | Жилд 1 удаа | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| Сүүлийн 12 сард бие махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь | 16.1.3 | хувь | 2023 | 0.287 | 0.268 | 0.260 | 0.248 | 0.237 | 0.227 | Холбогдох хууль тогтоомж, судалгаа | Судалгаа | Тухай бүр | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| 7.1.2.1 | 70712 Эрх зүй, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлын удирдлага, зохицуулалт | Хэвлэлийн эрх чөлөөний баталгааг хангана. | Хэвлэлийн эрх чөлөөний индекс |  | Оноо | 2024 | 51.34 | 53.9 | 56.6 | 59.4 | 62.4 | 65.5 | Хил хязгааргүй сэтгүүлчид-RSF тайлан | Тайлан | Жил бүр | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| 7.1.2.2 | 70406 Улсын бүртгэл, мэдээлэл | Цахимаар үзүүлэх үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ. | Өөрийн биеэр ирж үйлчилгээ авах үйлдлийн тоо |  | Тоо | 2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Тайлан | Статистик, тоон мэдээ | Жилд 1 удаа | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар |
| 7.1.2.3 | 70705 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл | Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн хувь |  | Хувь | 2024 | 53.2 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Холбогдох хууль тогтоомж, судалгаа | Судалгаа | Жил тутам | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам |
| 7.1.2.4 | 70411 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт | Архивын лавлагаа үйлчилгээний хугацааг багасгана. | Архиваас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний хоног |  | тоо | 2024 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Тайлан | Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн баримтын статистик мэдээ, тайлан | Жилд 2 удаа | Архивын ерөнхий газар |
| 7.1.2.5 | 70602 Хил хамгаалах | Улсын хилийн аюулгүй байдлын чадавх сайжруулна. | Хилийн зөрчлийн илрүүлэлтийн тоо |  | Тоо | 2024 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 54 | Хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ | Мэдээ, цуглуулах | Жилд 1 удаа | Хил хамгаалах ерөнхий газар |
| 7.1.2.6 | 70420 Цагаачлал, гадаадын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ | Гадаадын иргэнд тавих бүртгэл, мэдээлэл, хяналтыг сайжруулна. | Визний зөрчил гаргасан гадаад иргэд |  | тоо | 2024 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 30 | Гадаадын иргэний бүртгэл, хяналтын мэдээ | Статистик мэдээ | Жилд 2 удаа | Гадаадын иргэн, харьяатын газар |
| 7.2 | Хууль, дотоод хэрэг | Хууль, шүүхийн байгууллагын засаглалыг сайжруулна. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал |  | Эрэмбэ | 2024 | 120 | 105 | 94 | 84 | 73 | 63 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.2.1 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Улсын дээд шүүх Шүүхийн сахилгын хороо | Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлнэ. | Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийн түвшин |  | Оноо /1-100/ | 2024 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 | 49.2 | 49.4 | Шүүхийн индекс | Судалгаа, асуумж ярилцлага | 2 жил тутам | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл |
| 7.2.1.1 | 70701 Шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах | Иргэн төвтэй шүүхийн үйлчилгээг төлөвшүүлнэ. | Иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, нээлттэй шүүхийн орчин бүрдсэн байдал |  | Хувь | 2024 | 0 | 26.2 | 38.1 | 50.0 | 61.9 | 73.8 | ШЕЗ-ийн тайлан | Дүн шинжилгээний арга | Жил тутам | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл |
| 7.2.1.2 | 70701 Шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах | Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангана. | Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлын түвшин |  | Хувь | 2023 | 67.82 | 70 | - | 73 | - | 76 | Улсын дээд шүүх | Захиргааны статистик | 2 жил тутам | Улсын дээд шүүх |
| 7.2.1.3 | 70701 Шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах | Шүүхийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангана. | Шүүхийн индекс |  | хувь | 2024 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Шүүхийн индексийн судалгаа | Судалгаа, асуумж ярилцлага | 2 жил тутам | Шүүхийн ерөнхий зөвлөл |
| 7.2.1.4 | 70714 Сахилгын хэрэг шалгах, хянан шийдвэрлэх | Сахилгын хэрэг шийдвэрлэлтийн чанарыг сайжруулна. | Сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан захирамжийг хүчингүй болгосон тохиолдлын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 14.8 | 14 | 12.8 | 11 | 9 | 7 | Шүүхийн сахилгын хороо | Захиргааны статистик | Жил тутам | Шүүхийн сахилгын хороо |
| 7.2.2 | Улсын ерөнхий прокурорын газар | Прокурорын байгууллагад итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлнэ. | Прокурорын байгууллагад итгэх олон нийтийн итгэлийн түвшин |  | Индекс | 2024 | 51.3 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Мэргэжлийн байгууллага | Түүвэр судалгаа | Жил бүр | Улсын ерөнхий прокурорын газар |
| Шүүхээс прокурорт буцаасан хэргийн эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 7.35 | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  | Улсын ерөнхий прокурорын газар |
| 7.2.2.1 | 70703 Прокурорын хяналт | Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагааны үед хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж, зөрчигдсөн эрхийг сэргээнэ. | Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол төлүүлсэн хувь |  | Хувь | 2024 | 47.7 | 57 | 67 | 75 | 80 | 90 | Улсын ерөнхий прокурорын газар | Статистик мэдээ | Жил бүр | Улсын ерөнхий прокурорын газар |
| 7.2.3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хяналтыг сайжруулна. | Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр |  | Тоо | 2024 | 219 | - | - | - | - | - | Үндсэн хуулийн цэц | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Үндсэн хуулийн цэц |
| 7.2.3.1 | 70404 Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих | Монгол Улсын иргэдийн Үндсэн хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлнэ. | Үндсэн хуулийн цэцэд иргэдийн хандсан тоо |  | Тоо | 2024 | 231.00 | - | - | - | - | - | Үндсэн хуулийн цэц | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Үндсэн хуулийн цэц |
| 7.2.3.2 | 70404 Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих | Цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлж, шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг чанаржуулна. | Харьцуулсан судалгааны тоо |  | Тоо | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Үндсэн хуулийн цэц | Салбарын тайлан | Жилд нэг удаа | Үндсэн хуулийн цэц |
| 7.3 | Төрийн удирдлага | Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө |  | Эрэмбэ | 2024 | 141 | 125 | 110 | 90 | 75.0 | 60 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.1 | Төрийн албаны зөвлөл | Төрийн албанд чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. | Сул орон тооны нөхөн бүрдүүлэлт |  | Хувь | 2024 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Төрийн албаны зөвлөл | Салбарын тайлан | Жил тутам | Төрийн албаны зөвлөл |
| 7.3.1.1 | 70401 Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт | Төрийн албан хаагчийн томилгооны зөрчлийн бууруулна. | Томилгооны зөрчлийн бууралт |  | Хувь | 2024 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | Төрийн албаны зөвлөл | Салбарын тайлан | Жил тутам | Төрийн албаны зөвлөл |
| 7.3.2 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | Санал ирүүлээгүй | Хүний нөөц, байгууллагын гүйцэтгэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.2.1 | 70103 Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага |  |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.3 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг сайжруулна. | Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт |  | Хувь | 2024 | 57.2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |  | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 7.3.3.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөл | Бодлого хэрэгжүүлэх чадавхыг сайжруулна. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 7.3.3.2 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөл | Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт болон төсөвлөлтийн уялдааг сайжруулна. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 7.3.4 | Төрийн албаны зөвлөл | Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ. | Ёс зүйн үзүүлэлт |  | Хувь |  | Тооцох | Т+15 | Т+20 | Т+25 | Т+35 | Т+40 | Төрийн албаны зөвлөл | Салбарын тайлан | Жил тутам | Ёс зүйн хороо |
| 7.3.4.1 | 70401 Төрийн албаны ерөнхий удирдлага, зохицуулалт | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ. | Ёс зүйн хороо, дэд хорооны чадавхын үнэлгээ |  | Хувь |  | Тооцох | Т+15 | Т+20 | Т+25 | Т+35 | Т+40 | Төрийн албаны зөвлөл | Салбарын тайлан | Жил тутам | Ёс зүйн хороо |
| 7.3.5 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | Төрийн өмчит компанийн засаглалыг сайжруулна. | Төрийн өмчит компанийн засаглалын үнэлгээний дундаж |  | Хувь |  | Тооцох | Т+1% | Т+1.5% | Т+2% | Т+2.5% | Т+3% | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | Салбарын тайлан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.5.1 | 70426 Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. | Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хөрөнгийн өгөөж (ROA) |  | Хувь | 2024 | 9.63 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| Орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хөрөнгийн өгөөж (ROA) |  | хувь | 2024 | Тооцох | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| Төрийн өмчийн ашиглалтын орлого (түрээс, дуудлага худалдаа, акталсан бараа) |  | Тэрбум.төгрөг | 2024 | 4.03 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | Салбарын тайлан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.5.2 | 70426 Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн харилцааны бүртгэл, мэдээллийн ил тод байдлыг бүрэн хангана. | Өмч эзэмшүүлэх гэрээний биелэлт дэх ил тод байдлын үнэлгээ (улсын дундаж) |  | Оноо | 2024 | - | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | Салбарын тайлан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.6 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | Газар өмчлөлийг эрчимжүүлнэ. | Газар өмчилсөн иргэдийн нийт насанд хүрэгчдэд эзлэх хувь | 1.4.2 | Хувь | 2024 | 24.9 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | ГЗБГЗЗЕГ | Газрын нэгдмэл сангийн 2024 оны улсын нэгдсэн тайлан, ҮСХ | Жил тутам | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар |
| 7.3.6.1 | 71504 Газрын зураглал, кадастр | Газрын зөрчил маргааныг бууруулна. | Шүүхээр шийдвэрлэгдэж буй нийт маргаанд газартай холбоотой маргааны эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | Захиргааны шүүхийн тайлан Статистик тоон мэдээлэл, Газрын нэгдмэл сангийн тайлан | Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Ажлын алба;  21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.6.2 | 71504 Газрын зураглал, кадастр | Төрийн өмчийн газрын хяналт, мониторингийг сайжруулна. | Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хяналт мониторингийг нэвтрүүлсэн газар нутгийн эзлэх хувь |  | Хувь | 2025 | 24.9 | 32.8 | 40.7 | 48.6 | 56.5 | 64.5 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;  21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | Газрын мониторингийн мэдээллийн сан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.6.3 | 71504 Газрын зураглал, кадастр | Орон зайн бодлого төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын оновчтой, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Стандартын шаардлага хангасан орон зайн мэдээллийн хэрэглээний түвшин |  | Хувь | 2025 | 10 | 12 | 14.0 | 16.0 | 18 | 20 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | Геопортал цахим системийн мэдээлэл | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.6.4 | 71504 Газрын зураглал, кадастр | Байгууллага хоорондын хаягийн мэдээллийн зөрүүг арилгана. | Хаягийн мэдээллийн зөрүүтэй байдлын түвшин |  | Хувь | 2024 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 21 аймгийн ГХБХБГ, НГЗБА, ДГЗБА, НХБХСГ, УБЕГ, ХХЗХ | Газрын кадастрын мэдээллийн сан, Хаягийн мэдээллийн сан, Газрын нэгдмэл сангийн тайлан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.3.7 | Үндэсний аудитын газар | Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг нэмэгдүүлнэ. | Аудитын шийдвэрийн биелэлт |  | Дундаж хувь | 2024 | 79.1 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | Үндэсний аудитын газар | Салбарын статистик | Жил тутам | Үндэсний аудитын газар |
| 7.3.7.1 | 70402 Төрийн аудитын үйлчилгээ | Төрийн аудитын шийдвэрийн биелэлтийн хяналтыг сайжруулна. | Төрийн аудитын байгууллагын чанарын удирдлагын стандарт-140 /INTOSAI-140/ |  | Багцын үнэлгэ | 2024 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | Үндэсний аудитын газар | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан | Жил тутам | Үндэсний аудитын газар |
| 7.3.7.2 | 70402 Төрийн аудитын үйлчилгээ | Төрийн аудитын мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулна. | Төрийн аудитын цахим бодлогын хэрэгжилт |  | Хувь | 2024 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | Үндэсний аудитын газар | Хяналт, шинжилгээний тайлан | Жил тутам | Үндэсний аудитын газар |
| 7.3.8 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Төрийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулна. | Цахим засаглалын хөгжлийн индекс |  | Оноо | 2024 | 0.846 | 0.86 | - | 0.88 | - | 0.90 | Нэгдсэн үндэстний байгууллага | Судалгаа | 2 жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| Төрийн үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжсэн хувь |  | хувь | 2025 | 41.7 | 53.3 | 64.9 | 76.5 | 88.2 | 100 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Салбарын статистик | Жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 7.3.8.1 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Төрийн үйлчилгээтэй холбоотой цаг хугацаа, орон зайнаас хамаарсан зардлыг бууруулна. | Иргэнээс гарах зардлын хэмнэлт |  | Тэрбум төгрөг | 2024 | 368 | 531 | 560 | 590 | 610 | 640 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Салбарын статистик | Сар тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 7.3.8.2 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Иргэдийн цахим ур чадварыг сайжруулна. | Иргэдийн цахим ур чадварын түвшин |  | Хувь | 2024 | 43.8 | 50 | 53 | 60 | 65 | 70 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Тайлан | Жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 7.3.8.3 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Кибер халдлага, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хариу арга хэмжээ авах чадавхыг бэхжүүлнэ. | Олон Улсын Кибер аюулгүй байдлын индекс |  | Оноо | 2024 | 56.36 | 56.36 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 81 | Олон Улсын Цахилгаан холбооны байгууллага | Судалгаа | 3 жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 7.4 | Төрийн удирдлага | Төлөөллийн байгууллагын асуудал оновчтой шийдвэрлэх чадавхыг сайжруулна. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Тохируулгын чанар |  | Эрэмбэ | 2024 | 116 | 83.2 | 76 | 70 | 63 | 56 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.4.1 | Улсын Их Хурлын Тамгын газар | Төлөөллийн байгууллагын хууль тогтоох, хяналт тавих чадавхыг сайжруулна. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улсын Их Хурлын Тамгын газар |
| 7.4.1.1 | 70102 Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | Парламентын ардчилсан зарчмыг бэхжүүлнэ. | Шийдвэр гаргалт нь олон нийтийн оролцоотой, иргэдийн санаа бодлыг тусгасан үр дүнтэй гэдэгт итгэдэг хүн амын эзлэх хувь | 16.7.2 | Хувь | 2024 | 48.3 | 50.7 | 54.3 | 59.1 | 62.1 | 65.2 | Ардчилсан засаглал судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| 7.4.2 | Үндэсний статистикийн хороо | Хэрэглэгчдийг чанартай, хүртээмжтэй албан ёсны статистик мэдээллээр хангана. | Нээлттэй өгөгдлийн үнэлгээ (ODIN) |  | оноо | 2024 | 83 | 84 | - | 88 | - | 89 | Open Data Watch | Нээлттэй мэдээллийн тооллого (ODIN) | 2 жилд 1 удаа | Үндэсний статистикийн хороо |
| 7.4.2.1 | 70405 Албан ёсны статистик | Төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн чадавхыг бэхжүүлнэ. | Төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн чадавхын үнэлгээ |  | оноо |  | Тооцох |  |  |  |  |  | Үндэсний статистикийн хороо |  |  | Үндэсний статистикийн хороо |
| 7.5 | Төрийн удирдлага | Улс төр нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Улс төрийн тогтвортой байдал |  | Эрэмбэ | 2023 | 71 | 48 | 42 | 37 | 31 | 25 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.5.1 | Сонгуулийн ерөнхий хороо | Шударга ардчилсан сонгуулийн соёлыг төлөвшүүлнэ. | Чөлөөт шударга сонгуулийн индекс /Free and fair elections/ |  | Оноо | 2022 | 0.649 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сонгуулийн ерөнхий хороо |
| 7.5.1.1 | 70403 Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах | Хариуцлагатай улс төрийн намыг бэхжүүлнэ. | Санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулсан Улс төрийн намын тайлан |  | Тоо | 2024 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 37 | Сонгуулийн ерөнхий хороо | Намуудын тайлан | Жил тутам | Сонгуулийн ерөнхий хороо |
| 7.5.1.2 | 70403 Бүх шатны сонгууль зохион байгуулах | Хариуцлагатай сонгогчийг төлөвшүүлнэ. | 18-34 нас залуучуудын сонгуулийн оролцоо |  | Хувь | 2024 | 37 | 42 | 48 | 54 | 56 | 59 | Сонгуулийн ерөнхий хороо | Захиргааны статистик | Жил тутам | Сонгуулийн ерөнхий хороо |
| Сонгуулийн ирц |  | хувь | 2024 | 59.29 | - | 60.0 | 61.0 | - | - | Сонгуулийн ерөнхий хороо | Салбарын статистикмэдээ | 4 жил тутам | Сонгуулийн ерөнхий хороо |
| 7.6 | Гадаад харилцаа | Гадаад таатай орчныг бэхжүүлнэ. | Даяаршлын үзүүлэлт |  | Оноо | 2024 | 63.26 |  |  |  |  | 75.00 | Швейцарын Эдийн засгийн хүрээлэн | Даяаршлын тайлан | Жил тутам | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
| 7.6.1 | Гадаад харилцааны яам | Олон улсад Монгол Улсын нэр хүндийг өсгөнө. | Бусад улстай харилцааны түвшнээ ахиулсан тоо |  | Тоогоор | 2024 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Гадаад харилцааны яам | ГХЯ-ны статистик | Тухай бүр | Гадаад харилцааны яам |
| 7.6.1.1 | 70301 Гадаад улс дахь дипломат үйл ажиллагаа | Монгол иргэдийн гадаад улс руу визгүй зорчих улсын тоог нэмэгдүүлнэ. | Визгүй зорчих хэлэлцээрийн тоо /Визгүй зорчих улсын тоо/ |  | Тоогоор | 2024 он | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | Гадаад харилцааны яам | ГХЯ-ны статистик | Жил тутам | Гадаад харилцааны яам |
| 7.6.1.2 | 70304 Гадаад улсад байгаа монгол иргэдэд туслах | Хилийн чанадад оршин суугаа иргэд монгол хэл, соёл, өв уламжлал, үнэт зүйлсээ хадгалан тээж, танин мэдүүлнэ. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  | Гадаад харилцааны яам | ГХЯ-ны тайлан | Жил тутам | Гадаад харилцааны яам |
| 7.6.1.3 | 70303 Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх | Гадаад улс орнуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. | Дээд, өндөр түвшний айлчлалын тоо |  | Тоогоор | 2024 он | 71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Гадаад харилцааны яам | ГХЯ-ны статистик | Жил тутам | Гадаад харилцааны яам |
| 7.7 | Бүх салбар | Үндэсний сөрөн тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл |
| 7.7.1 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл | Эрсдэлт үеийн нөхцөл байдлын салбар дундын бэлэн байдлыг хангана. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл |
| 7.7.1.1 | 70706 Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах | Хямралын үед шуурхай шийдвэр гаргах, тогтвортой удирдлага хэрэгжүүлэх чадавхыг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл |
| 7.8 | Батлан хамгаалах | Батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлнэ. | Батлан хамгаалах чадавхын индекс |  | Оноо | 2024 |  |  |  |  |  |  | Дэлхийн зэвсэглэлийн хүч байгууллага Globalfirepower.com | Жил бүрийн тайлан | Жил тутам | Батлан хамгаалах яам |
| 7.8.1 | Батлан хамгаалах яам | Зэвсэгт хүчний үүрэг гүйцэтгэх чадавх нэмэгдсэн байна | Үүрэг гүйцэтгэх чадавх нэмэгдсэн байдал |  | Хувь | 2025 |  |  |  |  |  |  | БХЯ | Салбарын тайлан | Жил бүр | Батлан хамгаалах яам |
| 7.8.1.1 | 70601 Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа | Орон нутгийн хамгаалалт, дайчилгааны чадавхыг бэхжүүлнэ. | Аймаг, орон нутгийн хамгаалалт, дайчилгааны чадавхын дундаж түвшин |  | Оноо | 2024 |  |  |  |  |  |  | Батлан хамгаалах яам | Салбарын тайлан | Жил бүр | Батлан хамгаалах яам |
| 7.8.1.2 | 70601 Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа | Төрлийн цэргийг бэхжүүлж, энхийг дэмжих ажиллагааны үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлнэ. | НҮБ-ийн бэлэн байдлын чадавхын системийн түвшин |  | Хувь | 2024 |  |  |  |  |  |  | Батлан хамгаалах яам | Салбарын тайлан | Жил тутам | Батлан хамгаалах яам |
| 7.8.1.3 | 70601 Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа | Батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийг бэхжүүлнэ. |  |  | Тооцох |  |  |  |  |  |  |  | Батлан хамгаалах яам | Салбарын тайлан | Жил тутам | Батлан хамгаалах яам |
| **БҮСИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Үндэсний үр дүн** | **Бүс, орон нутгийн хөгжлийн ялгааг багасгана.** | **Орон нутгийн хөгжлийн индекс** |  | **Оноо** | **2024** | **0.506** | **0.537** | **0.553** | **0.570** | **0.587** | **0.604** | **Орон нутгийн хөгжлийн индекс** | **Статистик, тоон мэдээлэл** | **Жил тутам** | **Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн** |
| **Орон нутгийн хүн ам** |  | **Хувь** | **2024** | **50.1** | **50.6** | **51.1** | **51.6** | **52.1** | **52.5** | **Үндэсний статистикийн хороо** | **Салбарын тайлан** | **Жил тутам** | **Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн)** |
| 8.1 | Бүх салбар | Орон нутгийн засаглалыг бэхжүүлнэ. | Орон нутгийн засаглалын индексийн зөрүү |  | Оноо | 2022 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | Иргэдийн төрийн бодлого, үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, Шударга байдлын үнэлгээ | Нийлмэл индекс | 2 жил | Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн |
| 8.1.1 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Бүс, орон нутгийн хүний хөгжлийн зөрүүтэй байдлыг бууруулна. | Хүний хөгжлийн индексийн зөрүү |  | Оноо | 2024 | 0.035 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн |
| 8.1.1.1 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | Өрсөлдөх чадвар, тэгш боломжийг нэмэгдүүлнэ. | Аймгуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий онооны дундаж |  | Оноо | 2023 | 66.6 | 67.3 | 67.9 | 68.6 | 69.3 | 70.0 | Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан | Нийлмэл индекс | 2 жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Орон нутгийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлнэ. | Улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авдаггүй аймгийн тоо |  | Тоо | 2024 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сангийн яам | Салбарын тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.1 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Хангайн бүс:*** Мал аж ахуйн гаралтай брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Хангайн бүсийн ДНБ-д МАА-н салбарын эзлэх хувь |  | Хувь | 2024 | 46.3 | 47.93 | 49.55 | 51.18 | 52.80 | 54.43 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээ | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.2 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Баруун бүс:*** Эрчим хүчний найдвартай хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Үйлдвэрлэсэн эрчим хүч |  | сая кВт.цаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.3 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Хойд бүс:*** Аж үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Хойд бүсийн аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | 2024 | 4136.9 | 4,767.8 | 5,494.9 | 6,332.9 | 7,298.6 | 8,411.7 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээ | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.4 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Төвийн бүс*:** Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ | Төвийн бүсийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | 2024 | 1,159.23 | 1,289.1 | 1,433.4 | 1,594.0 | 1,772.5 | 1,971.0 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээ | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.5 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Зүүн бүс:*** Хил дамнасан аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | Зүүн бүсийн ирсэн жуулчдын тоо (дотоод, гадаад) |  | мянга | 2024 | 173.8 | 176.24 | 178.68 | 181.12 | 183.56 | 186.0 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээ | Жилд нэг удаа | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.6 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Говийн бүс:*** Ногоон эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Үйлдвэрлэсэн эрчим хүч |  | сая кВт.цаг |  |  |  |  |  |  |  | Эрчим  хүчний  үндэсний төв | Статистик  тоон  мэдээлэл | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.7 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | ***Улаанбаатарын бүс:*** Алслагдсан дүүргүүдэд бизнес эрхлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Алслагдсан дүүргүүдэд үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ |  | Тоо | 2024 | 1343 | 1,370 | 1,425 | 1,482 | 1,541 | 1,603 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик мэдээ | Жилд нэг удаа | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.2.8 | 70808 Шинэ хоршоо хөдөлгөөн | Хоршоодын бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Хоршооны нэг гишүүнд ногдох борлуулалтын орлого |  | сая төгрөг | 2024 | 5 |  |  |  |  | 50 | Хоршооны тайлан | Салбарын тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.3 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Бүс, орон нутгийн төрийн үйлчилгээний ялгаатай байдлыг бууруулна. | Аймаг, нийслэлийн иргэдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ |  | Оноо | 2022 | 3.10 | 3.28 | - | 3.44 | - | 3.52 | Иргэдийн төрийн бодлого, үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа | Түүвэр судалгаа | 2 жил | Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газар |
| 8.1.3.1 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | Төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. | Төрийн албаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа иргэдийн эзлэх хувь (Нийслэл/ аймгийн ИТХ) | 16.6.2 | Хувь | 2024 | 12.5 | 20.0 | 27.5 | 35.0 | 42.5 | 50.0 | Ардчилсан засаглал судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| Төрийн албаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа иргэдийн эзлэх хувь (Нийслэл/ аймгийн Засаг даргын тамгын газар) | 16.6.2 | Хувь | 2024 | 19.2 | 25.4 | 31.5 | 37.7 | 43.8 | 50.0 | Ардчилсан засаглал судалгаа | Түүвэр судалгаа | Жил тутам | Үндэсний статистикийн хороо |
| 8.1.3.2 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Бүс, орон нутгийн дэд бүтцийн ялгаатай байдлыг бууруулна. | Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжлийн индексийн зөрүү |  | Оноо | 2024 | 0.469 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | Орон нутгийн хөгжлийн индекс | Салбарын тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 8.1.3.3 | 70107 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, удирдлага | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | Нэг хүнд ногдох орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын зөрүү /сүүлийн 5 жилийн дунджаар, хамгийн бага хөрөнгө оруулалттай аймгийн дүнг улсын дунджид эзлэх хэмжээгээр тооцов/ |  | Хувь | 2024 | 0.22 |  |  |  |  | 0.5 | Монголбанкны Төлбөрийн тэнцэл, Сангийн Яамны Төсвийн мэдээ | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн |
| **ҮНДЭСНИЙ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Үндэсний үр дүн** | **Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.** | Олон улсын өрсөлдөх чадварын индекс |  | Эрэмбэ | 2024 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан | Экспертийн ярилцлага, тоон судалгаа | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.1 | Бүх салбар | Зах зээл дэх төрийн оролцоог бууруулна. | Хувийн хэвшлийн нэмэгдэл өртгийн ДНБ-д эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 72.5 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | Үндэсний тооцоо | Салбарын тайлан | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.1.1 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Эдийн засгийн эрх чөлөөг сайжруулна. | Эдийн засгийн эрх чөлөөний байдлын индекс |  | байр | 2024 | 76/176 | 73 | 70 | 66 | 63 | 60 | Дэлхийн өв уламжлалын сан | Олон эх үүсвэр | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.1.1.2 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөл | Бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй хүнд суртлыг бууруулна. | Хүнд суртлын индекс |  | Тоо (1-5) | 2024 | 2.85 | 2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | Монголын Үндэсний Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхим | Статистик | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.1.1.3 | Гааль | Санал ирүүлээгүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 9.1.1.4 | 70205 Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт | Санал ирүүлээгүй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сангийн яам |
| 9.1.2 | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) | Бизнесийн орчныг сайжруулна. | Бизнесийн орчны ерөнхий үнэлгээ |  | тоо | 2023 | 2.71 | 2.91 | - | - | 3.11 | - | Монгол Улсын Их сургууль; Монголын Үндэсний Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхим | Аж ахуйн нэгжийн асуулга, судалгаа | 3 жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.1.2.1 | 70410 Зах зээлийн өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн хамгаалалт | Зүй ёсны монопол болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн зах зээлд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна. | Зүй ёсны монопол болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчдэд хүргүүлсэн зөвлөмж, шаардлагын хэрэгжилт |  | хувь | 2024 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | Монополын эсрэг газар | Жилийн эцсийн тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.1.2.2 | 70410 Зах зээлийн өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн хамгаалалт | Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаална. | Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс |  | тоо | 2024 | 104.7 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | Судалгааны институт | Иргэд, асуулга, судалгаа | Улирал тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.1.3 | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) | Худалдан авах ажиллагааны амжилтгүй болсон тохиолдлыг бууруулна. | Тендер шалгаруулалтын амжилтгүй болсон хувь |  | хувь | 2024 | 53 | 45 | 35 | 20 | 10 | 0 | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.1.3.1 | 70418 Худалдан авах ажиллагаа | Худалдан авах ажиллагаа нь дахь захиалагчийн шийдвэрттэй холбоотой гомдлыг бууруулна. | Гомдол үндэслэлтэй гэж шийдвэрлэгдсэн гомдлын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.1.4 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд иргэдийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлнэ. | Иргэдийн бүтээгдэхүүнд итгэх итгэл |  | Хувь | - | Тооцох | Т+2% | Т+4% | Т+6% | Т+8% | Т+10% | Олон улсын аргачлалын дагуу тооцдог болно | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 9.1.4.1 | 70407 Стандарт, хэмжил зүй | Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэлийн чанар хүртээмжийг сайжруулна. | Олон Улс, бүс нутгийн стандартад нийцүүлэн баталсан үндэсний стандартын эзлэх хувь |  | хувь | 2024 | 44.7 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Стандарт, хэмжил зүйн газар | Тайлан | Жил тутам | Стандарт, хэмжил зүйн газар |
| 9.1.4.2 | 70407 Стандарт, хэмжил зүй | Хүнсний аюулгүйн үзүүлэлтийг бүрэн шинжилнэ. | Нормчилсон хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлт |  | Хувь | 2024 | 67 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори | Тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 9.2 | Төрийн удирдлага | Инфляцыг зорилтот интервалд тогтворжуулна. | Инфляцын түвшин |  | хувь | хувь | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.2.1 | Монголбанк | Эрэлтийн инфляцыг 4 хувьд хязгаарлана. | Эрэлтийн гаралтай инфляц |  | хувь | хувь | 8.2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Монголбанк |
| 9.2.1.1 | Монголбанк | Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлтийг хязгаарлана. | Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт |  | хувь | хувь | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Монголбанк |
| 9.2.2 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Нийлүүлэлтийн инфляцыг 1 хувьд хязгаарлана. | Нийлүүлэлтийн шалтгаантай инфляц |  | хувь | хувь | 8.6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.2.2.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Хүнсний инфляцыг хязгаарлана. | Хүнсний барааны үнийн өсөлт |  | хувь | хувь | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.2.2.2 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Импортын инфляц хязгаарлана. | Импортын барааны үнийн өсөлт |  | хувь | хувь | 4.7 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.3 | Төрийн удирдлага | Засгийн газрын өрийг бууруулна. | Засгийн газрын нийт өрийн ДНБ-д эзлэх хэмжээ |  | хувь | хувь | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.3.1 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Төсвийн алдагдлыг бууруулна. | Төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хэмжээ |  | хувь | хувь | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -0.2 | 0 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.3.1.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Төсвийн урсгал зардлыг бууруулна. | Төсвийн урсгал зардлын ДНБ-д эзлэх хэмжээ |  | хувь | хувь | 28 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.4 | Худалдаа | Гадаад худалдааны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | Экспортын орлого |  | тэрбум ам.доллар | 2024 | 15.8 | 16.6 | 17.6 | 18.5 | 20 | 22 | ГЕГ, ҮСХ | Захиргааны статистик | Жил бүр | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.4.1 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Гадаад худалдааг хөнгөвчилнө. | Гадаад худалдааны хөнгөвчилсөн байдлын үзүүлэлт |  | Оноо | 2023 | 50.5 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага | Тайлан | 2 жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.4.1.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Экспортын бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг багасгана. | Экспортын бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацаа |  | цаг | 2024 | 302 | 302 | 72 | 22 | 22 | 22 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам, ЦХИХХЯ | Захиргааны статистик | Жил бүр | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.4.1.2 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулсан байна. | Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр |  | тоо | 2024 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Захиргааны статистик | Жил бүр | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 9.4.2 | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) | Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ |  | Тэрбум ам. доллар | 2024 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | Үндэсний статистикийн хороо | Статистик, тоон мэдээлэл | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.4.2.1 | 70201 Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт | Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг бууруулна. | Гомдол шийдвэрлэсэн байдал |  | Хувь | 25 | 2024 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар | Албан бичгийн бүртгэл, тоон мэдээлэл | Улирал тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Гадаадын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа эрхэлсэн) |
| 9.4.3 | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) | Чөлөөт бүсүүдийг хөгжүүлэх замаар худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлнэ. | Чөлөөт бүс дэх бараа эргэлтийн хэмжээ / Орлогын хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | 2024 | 165.8 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | Алтанбулаг, Замын-Үүд, Цагааннуур чөлөөт бүс, Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс | Тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| 9.4.3.1 | 71201 Чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх | Чөлөөт бүс дэх аж ахуйн нэгжийн тоог нэмэгдүүлнэ. | Чөлөөт бүсэд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоо |  | Тоо | 2024 | 50 | 60 | 80 | 150 | 200 | 250 | Алтанбулаг, Замын-Үүд, Цагааннуур, Хөшигийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт бүс | Тайлан | Жил тутам | Шадар сайдын Ажлын алба (Бүсчилсэн хөгжил,онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн) |
| **ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Үндэсний үр дүн** | **Монгол Улсын хөгжилд үзүүлэх шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хувь нэмэр, оролцоог нэмэгдүүлнэ.** | **Мэдлэгийн эдийн засгийн индекс** |  | **Оноо** | **2024** | **47.6** | **49.2** | **50** | **50.8** | **51.6** | **52.4** | **НҮБХХТ /GKI -Global Knowledge Index/** | **Олон эх үүсвэр** | **Жилд нэг удаа** | **Эдийн засаг, хөгжлийн яам** |
| **ДНБ-д дунд болон өндөр технологийн үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртөг эзлэх хувь** |  | **Хувь** | **2024** | **6.6** | **7.82** | **8.45** | **9.08** | **9.71** | **10.35** | **Үндэсний тооцоо** | **Олон эх үүсвэр** | **Жил тутам** | **Үндэсний статистикийн хороо** |
| 10.1 | Бүх салбар | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд шинэ мэдлэг, технологийг нэвтрүүлж ашиглах үйл явцыг эрчимжүүлнэ. | Дэлхийн инновацын индекс |  | Байр | 2025 | 78 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага | Олон эх үүсвэр | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 10.1.1 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Судалгаа хөгжүүлэлт, инновацын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын олон талт эх үүсвэрийг бий болгоно. | ДНБ-д эзлэх судалгаа, хөгжүүлэлтийн эх үүсвэр, зардлын хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1 | 1.5 | 2 | Үндэсний статистикийн хороо | Олон эх үүсвэр | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| Судалгаа хөгжүүлэлт, инновацын үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн санхүүжүүлсэн зардлын хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | шинээр гаргах | тооцох | Т+5% | Т+10% | Т+15% | Т+20% | Т+25% | Үндэсний статистикийн хороо | Тайлан мэдээ | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 10.1.1.1 | 71805 Шинжлэх ухаан, технологи | Шинжлэх ухаан, технологи инновацын салбарт ажиллаж буй судлаачдын бүтээлийн чанарыг сайжруулна. | ОУ-ын хянан магадлал бүхий мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл |  | Тоо | 2024 | 985 | 1125 | 1195 | 1265 | 1335 | 1405 | Web of Science | Тайлан мэдээ | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| Гадаадад байгаа монгол судлаачдын дотоодын болон хамтарсан судалгаанд оролцсон оролцоо |  | Тоо | шинээр гаргах | тооцох | Т+5 | Т+10 | Т+15 | Т+20 | Т+25 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | Олон эх үүсвэр | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 10.1.1.2 | 71805 Шинжлэх ухаан, технологи | Судалгаа хөгжүүлэлт, инновацын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын олон талт эх үүсвэрийг бий болгоно. | ДНБ-д эзлэх судалгаа, хөгжүүлэлтийн эх үүсвэр, зардлын хэмжээ |  | Хувь | 2024 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1 | 1.5 | 2 | Үндэсний статистикийн хороо | Олон эх үүсвэр | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| Судалгаа хөгжүүлэлт, инновацын үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн санхүүжүүлсэн зардлын хэмжээ |  | Тэрбум төгрөг | шинээр гаргах | тооцох | Т+5% | Т+10% | Т+15% | Т+20% | Т+25% | Үндэсний статистикийн хороо | Тайлан мэдээ | Жилд нэг удаа | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 10.2 | Бүх салбар | Дижитал эдийн засгийг нэмэгдүүлнэ. | Дижитал эдийн засгийн багтаамж |  | Хувь |  | Тооцох |  |  |  |  | T\*2 | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |  | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |
| 10.2.1 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам | Хиймэл оюуны зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. | Засгийн газрын хиймэл оюуны бэлэн байдлын индекс |  | Оноо | 2024 | 42.36 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | Оксфорд Инсайтс байгууллага | Тайлан | Жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 10.2.1.1 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Мэдээллийн технологийн салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | Мэдээллийн технологийн салбарын ДНБ-д эздэх хувь |  | Хувь | 2024 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | Үндэсний статистикийн хороо | Тайлан | Жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 10.2.1.2 | 71302 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц | Хиймэл оюуны зөв хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. | Хиймэл оюуны ёс зүйн бэлэн байдлын үзүүлэлт |  | Оноо | 2025 | 2.5 | - | 3 | - | 4.2 | - | НҮБХХ, ЦХИХХЯ, Монгол Улсын хиймэл оюуны бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан | Судалгаа | 2 жил тутам | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны яам |
| 10.2.2 | Боловсролын яам | Олон улсын шаардлага хангасан дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тоог нэмэгдүүлнэ. | Дэлхийн шилдэг 1000 их сургуулийн чансаанд багтсан их сургууль, THE үнэлгээгээр |  | Тоо | 2024 | - | - | - | 1 | - | 2 | Боловсролын яам | Салбарын статистик | Жил тутам | Боловсролын яам |
| 10.2.2.1 | 71803 Дээд боловсрол | Их өгөгдөл, хиймэл оюуны судалгаа, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэнэ. | Их өгөгдөл, хиймэл оюуны судалгаа, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр бэлтгэгдсэн магистр, доктор зэрэгтэй хүний тоо |  | Тоо | 2024 | - | 30 | 90 | 180 | 270 | 300 | Боловсролын яам | Боловсролын яамны статистик мэдээ | Жилд 1 удаа | Боловсролын яам |
| 10.2.2.2 | 71803 Дээд боловсрол | Оюутан, судлаачдын шинэлэг санааг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. | Хэрэглээнд нэвтэрсэн бүтээлийн тоо |  | Тоо | шинээр гаргах | тооцох | Т+1% | Т+3% | Т+5% | Т+7% | Т+10% | Оюуны өмчийн газар | Тайлан мэдээ | Жил тутам | Эдийн засаг, хөгжлийн яам |